UNIVERSIDAD AUTONOMA

“JUAN MISAEL SARACHO”

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

PLAN DE MEJORAS

CARRERA DE ODONTOLOGIA

2025

TARIJA - BOLIVIA

PLAN DE MEJORAS

La Autoevaluación es un proceso muy importante que, a partir de los resultados obtenidos, se debe elaborar un Plan de Mejoras, siendo aquel una fuente de información básica que nos muestra las debilidades encontradas durante el proceso y estarían consignadas en el informe final.

El plan de Mejoras se concreta en las acciones inclinadas a consolidar logros y fortalezas para superar deficiencias y debilidades.

Todas las acciones que contiene el Plan de Mejoras se articulan al Plan Estratégico Institucional, a fin de que sean contemplados en los Planes Operativos; en ese sentido, su ejecución, requiere del compromiso, esfuerzo y constancia de docentes, estudiantes, personal administrativo y autoridades universitarias para que juntos logremos la mejora continua del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Carrera de Odontología dependiente de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”.

INFORMACIÓN BASICA

Identificación de la Institución

Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” – Facultad de Odontología – Carrera de Odontología

Dependencia

La Carrera de Odontología depende de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”.

OBJETIVO GENERAL

Planificar y ejecutar acciones de mejora con el fin de subsanar las debilidades y deficiencias, detectadas en el informe de Autoevaluación de la Carrera de Odontología, para lograr una mejora continua del Proceso Enseñanza Aprendizaje de la Facultad de Odontología perteneciente a la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho”.

# MATRIZ DE ESTRATEGIAS

# DIMENSIÓN 1: CONTEXTO INSTITUCIONAL

# COMPONENTE 1.1: Organización, Gobierno, Gestión y Administración de la Carrera

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | La investigación formal en la Carrera de Odontología, se encuentra en sus primeras etapas. | Fortalecer la investigación en la Carrera de Odontología a través del programa de Posgrado y dotación de una infraestructura adecuada. | - | UAJMS IDH | UAJMS SGAF Decano Vicedecano Director Unidad de Educación Continua Facultativa Docentes | 1 año | Actividades científicas para motivar a la investigación, en coordinación con la DICYT. |

COMPONENTE 1.2 Organización, gobierno, gestión y administración de la carrera

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Los procedimientos administrativos a realizar en instancias superiores, no permiten la disponibilidad oportuna en los montos requeridos, para el mantenimiento de la infraestructura. | Gestionar recursos para las necesidades de infraestructura, una vez que el proyecto de la Nueva Infraestructura se haya concluido en su totalidad. |  | UAJMS Depto. De Infraestructura | Rector Decano | 1 año | Recursos asignados para el mantenimiento de la infraestructura. |

COMPONENTE 1.3 Sistema de evaluación del proceso de gestión

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | # No se cumple con las evaluaciones docentes en los periodos establecidos, con fines de escalafón que según EOU, Capítulo V art 229°, donde indica que deben ser evaluados cada 3 años, con fines de permanencia, ascenso en el escalafón o remoción. | Gestionar Convocatoria con fines de Evaluación. |  | UAJMS | HCU Rector Decano | 1 año | ### Convocatoria para evaluaciones. |

COMPONENTE 1.4. Procesos de Admisión y de Incorporación

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | # Inexistencia de pruebas psicotécnicas en el examen de ingreso. | Gestionar la implementación de pruebas psicotécnicas para medir conductas, capacidades y habilidades de los postulantes, modificando los lineamientos que rigen las modalidades de ingreso. |  | UAJMS | HCU Rector Secretaría Académica HCF | 8 meses | ### Pruebas psicotécnicas realizadas a los postulantes. |

# DIMENSIÓN 2: PROYECTO ACADEMICO

# COMPONENTE 2.1: Plan de Estudios

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Retraso en la aprobación del Plan 2024 (por parte de los representantes estudiantiles) lo cual ha llevado a una postergación en su implementación. | En la gestión 2025 se inicia la implementación del Plan de Estudios 2024 mediante la incorporación gradual, iniciando con las asignaturas de 1º año. |  | UAJMS | Secretaría Académica HCF | 1 mes | Plan Académico 2024 en marcha mediante la incorporación gradual de las asignaturas de 1er año. |

# COMPONENTE 2.2: Procesos de Enseñanza- Aprendizaje

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsables | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | No existe reglamentación aprobada con Resolución facultativa para la actualización de contenidos curriculares. | Elaborar la reglamentación que apruebe la actualización constante de los contenidos curriculares en la Carrera de Odontología de la U.A.J.M.S. a través de una Resolución del Honorable Consejo Facultativo. |  |  | Vicerrector HCF Decano Vicedecano | 1 año | Resolución Vicerrectoral para la actualización de contenidos curriculares. |

# COMPONENTE 2.3: Investigación y Desarrollo Tecnológico

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Los recursos económicos destinados a investigación resultan insuficientes para la realización de una mayor cantidad de actividades investigativas. | Gestionar los recursos y medios para promover la investigación dentro de la Facultad de Odontología |  | UAJMS IDH | Unidad de Educación Continua Facultativa Investigación y Extensión DICYT. | 1 año | Recursos económicos destinados a la Investigación. |
| 8 | No se cuenta con equipamiento tecnológico para la realización de investigación laboratorial y clínica. | Gestionar recursos para la adquisición de equipamiento para realizar investigación. |  | UAJMS IDH | Decano Unidad de Educación Continua Facultativa Investigación y Extensión | 1 año | Equipamiento tecnológico para trabajos de investigación adquiridos. |
| 9 | Falta de aplicación de las líneas de base para la investigación y la conformación de una comisión científica dentro de la Facultad de Odontología. | Establecer las líneas base de investigación para la carrera de Odontología y conformar la comisión científica, aprobada por el Honorable Consejo Facultativo. |  | UAJMS | HCF | 1año | Líneas de base de la Investigación y comisión científica establecidas y conformación de la comisión científica. |

# COMPONENTE 2.4: Extensión e Interacción Social

| N° | Debilidades detectadas | Acciones de mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Los recursos presupuestados dentro de la Facultad de Odontología como contraparte para la realización de actividades de extensión extra mural son insuficientes, imposibilitando la participación de un mayor número de estudiantes. | Gestionar los recursos necesarios para optimizar las actividades de extensión extramural. | - | IDH Recursos propios | Unidad de Educación Continua Facultativa Investigación y Extensión Decano Vicedecano Dirección | 1 año | Recursos económicos necesarios para las actividades de extensión. |

COMPONENTE. 2.5. Vinculación y Cooperación

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | No se han establecido convenios de cooperación mutua para la organización de actividades de vinculación y cooperación de la carrera de Odontología con la sociedad (se han establecido solo algunos convenios). | Gestionar convenios de cooperación mutua para la organización de actividades de vinculación y cooperación de la carrera de Odontología con la sociedad. |  | UAJMS | Rector Decano Director Unidad de Educación Continua Facultativa Investigación y Extensión | 1 año | Convenios de cooperación mutua realizado con instituciones de servicio. |

# DIMENSIÓN 3: COMUNIDAD UNIVERSITARIA

# COMPONENTE 3.1: Estudiantes

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | # No existe movilidad e intercambio estudiantil debido a la falta de recursos económicos. | Dar marcha a la postulación de proyectos de movilidad e intercambio estudiantil de la carrera con otros países (Argentina y Paraguay) a través del Proyecto Marca. |  | UAJMS | Rector Decano Vicedecano Director | 2 años | Proyectos de movilidad estudiantil en marcha. |
| 13 | # No existe una unidad encargada del seguimiento y orientación académica de los estudiantes, con el objetivo de evitar la deserción estudiantil. | Viabilizar la atención de los estudiantes de la Carrera al Gabinete Psicopedagógico de la UAJMS y realizar el seguimiento y orientación académica a los estudiantes con el objetivo de evitar la deserción estudiantil. |  | UAJMS | Vicedecano Director Gabinete psicopedagógico | 3 meses | Seguimiento y orientación académica a los estudiantes. |

# COMPONENTE 3.2: Graduados

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | # Los egresados de la carrera de Odontología, no participan en la planificación de actividades ni en la revisión de programas de la carrera. | Generar espacios de participación a egresados en la planificación desarrollo, revisión de planes y programas de estudio. |  | Recursos propios | Vicedecano Director Coordinador de internado | 1 año | Actas de trabajo. |
| 15 | No existe un estudio de mercado laboral reciente que determine las necesidades de los profesionales odontólogos. | Ofertar cursos de posgrado de acuerdo a estudios de mercado en la población y demandas profesionales. |  | Recursos propios | Unidad de Educación Continua Facultativa Investigación y Extensión Secretaria de Educación Contínua. | 1 año | Cursos de posgrado en marcha. |

COMPONENTE 3.3: Docentes

| N° | Debilidades detectadas | Acciones de mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Escasa motivación a docentes para realizar una producción científica arbitrada. | Gestionar políticas de motivación a los Docentes para implementar la producción Intelectual y Científica. |  | Recursos Posgrado | Unidad de Educación Continua Facultativa Investigación y Extensión | 1 año | Publicación de artículos científicos arbitrados. |
| 17 | La carrera de Odontología no cuenta con programas de movilidad e intercambio docente. | La carrera de odontología en coordinación con las autoridades Universitarias, debe implementar programas de movilidad e intercambio docente. |  | IDH | Rector Decano | 1 año | Programas de movilidad e intercambio docente en marcha. |

# COMPONENTE 3.4: Personal de Apoyo

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Ausencia de políticas de promoción del personal de apoyo en base a su rendimiento, capacidad y formación. | Evaluar al personal de apoyo de manera periódica para que se pueda promocionar su ascenso, no solo tomando en cuenta su antigüedad sino también los méritos y la constante formación, actualización y logros. |  |  | Rector SGAF Decano Director | 1 año | Evaluación y promoción al personal de apoyo. |
| 19 | La asignación de funciones del personal de apoyo, en algunos casos no está de acuerdo a su formación. | Implementar un mecanismo que permita la reestructuración del personal de apoyo para un óptimo servicio y acción de sus tareas. |  |  | Decano UNADEF | 1 año | Personal de apoyo reestructurado cumpliendo funciones según su formación. |
| 20 | Insuficiente cantidad de personal de limpieza para satisfacer las necesidades de la infraestructura actual. | Implementar personal de limpieza capacitado, ya que la infraestructura actual es mucho más exigente. |  | TGN | Rector SGAF RRHH Decano UNADEF |  | Contratación de personal de limpieza capacitado. |

DIMENSIÓN 4: INFRAESTRUCTURA

# COMPONENTE 4.1: Infraestructura Física y Logística

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Insuficiente presupuesto para las actividades de mantenimiento y conservación de la infraestructura, mantenimiento de los equipos y provisión de los materiales. | Establecer planes y políticas bien definidas de mantenimiento y conservación de la infraestructura física y del equipamiento. | - | UAJMS | Rector SGAF Decano Vicedecano UNADEF | 1 año | Mantenimiento y conservación de la infraestructura y provisión de los materiales. |
| 22 | Insuficiente cantidad de equipos y materiales para los laboratorios. | Gestionar ante las autoridades la asignación de recursos económicos necesarios para equipos y materiales para los laboratorios. |  | UAJMS | Rector Decano Director UNADEF | 1 año | Implementación de equipos y materiales para los laboratorios. |
| 23 | Insuficiente cantidad de aulas equipadas para las clases teóricas. | Gestionar la construcción de mínimamente 4 aulas con su equipamiento para el desarrollo de las clases teóricas, |  | UAJMS | Rector Decano UNADEF | 4 años | Construcción de 4 aulas con equipamiento. |

# COMPONENTE 4.2: Clínicas de Atención

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Falta de equipamiento en los laboratorios de las Clínicas de Prostodoncia Removible, Prostodoncia Fija, y Operatoria Dental. | Gestionar ante las autoridades la adquisición de equipos e insumos para los laboratorios de las Clínicas de Prostodoncia Removible, Prostodoncia Fija y Operatoria Dental. |  | UAJMS IDH | Rector Decano SGAF UNADEF | 2 años | Equipos e insumos adquiridos. |

COMPONENTE 4.3: Biblioteca y Hemeroteca

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | No se realiza periódicamente la actualización del acervo bibliográfico. | Gestionar ante las autoridades la adquisición del acervo Bibliográfico actualizado. |  | UAJMS | Decano UNADEF | 1 año | Acervo bibliográfico actualizado. |
| 26 | Falta de proyecto y/o convenio para la implementación de bibliografía actualizada de manera virtual. | Elaboración de proyecto y/o convenio para la implementación de bibliografía actualizada de manera virtual. |  | Recursos Propios | Rector Decano UNADEF DTIC | 1 año | Proyecto y/o convenio de implementación bibliográfica virtual en marcha. |
| 27 | No existe un banco de los textos, cursados, libros o artículos elaborados por lo docentes para que formen parte de la biblioteca y hemeroteca Facultativa. | Realizar el acopio de los textos o cursados, libros y artículos elaborados por lo docentes para que formen parte de la biblioteca y hemeroteca Facultativa, de manera voluntaria, respetando los derechos de autor. |  | UAJMS | Decano Vicedecano Director DITYC |  | Banco o repositorio existente. |

COMPONENTE 4.4 Laboratorios e Instalaciones especiales

| N° | Debilidades Detectadas | Acciones de Mejora | Costo Bs. | Fuentes de Financiación | Responsable | Plazos | Indicadores de Logro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Falta de equipamiento de última tecnología en los laboratorios acorde a las actividades académicas. | Gestionar la implementación de equipamiento de última tecnología para los laboratorios. |  | UAJMS | Rector Decano UNADEF | 1 año | Existencia de equipamiento de última tecnología en los laboratorios. |
| 29 | Insuficiente cantidad de personal para atender todas las salas de esterilización y el área de lavado de ropa | Gestionar la asignación de personal administrativo para atender todas las salas de esterilización y el área de lavado de ropa. |  | UAJMS | Decano UNADEF | 1año | Todas las salas de esterilización y el lavado de ropa en funcionamiento. |