UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSTITUCIÓN.

Entidad Tutora: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Unidades sobre las que ejerce tuición:

La Entidad ejerce tuición sobre todas sus Facultades, Programas, Institutos y Unidades que generan recursos, tanto en la capital como en las provincias del departamento.

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

La planificación Estratégica 2014-2016 y el Programa de Operaciones Anual/2015 del Departamento fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante informe Nº IT/P010/E15, del 18 de febrero de 2015.

El P.O.A. – 2015 reformulado, fue enviado a la Contraloría General del Estado a través de CITE AUD. INT. 100/2015 de fecha 30 de junio de 2015.

Detalle de actividades del Departamento de Auditoria Interna realizadas en el primer semestre de la gestión 2015.

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |
| --- |
| POA DE LA GESTION 2015 |
| No. | ACTIVIDADES | DIAS | SITUACION | AVANCE | No. DE | FECHA DE |
|  |  | HOMBRE | DEL EXAMEN | % | INFORME | CONCLUSION |
| PROGRAMADAS DE LA GESTIÓN 2015 |  |  |  |  |  |
| 1 | Auditoria Confiabilidad de Reg. Y Est. Financ. | 190 | Concluido | 100% | 01/15 | 25/02/2015 |
|  |  |  | Concluido | 100% | 02/15 | 30/03/2015 |
| 2 | Auditoria Operativa s/ la utilización y destino del IDH | 80 | Concluido | 100% | 03/15 | 24/06/2015 |
| 3 | Auditoria Operativa del Sistema de Programación de Operac. | 85 | Concluido | 100% | 04/15 | 29/05/2015 |
| 4 | Aud. Oper. a las Activ. Acad., Inv. y Ext. de la F.C.A. y F. | 200 | Concluido | 100% | 07/15 | 14/12/2015 |
| 5 | Seguimiento al Inf. Nº 04/2012 SAYCO S.C.I. | 11 | Concluido | 100% | 05/15 | 04/08/2015 |
| 6 | Seguimiento al Inf. Nº 03/2012 Operativa I.D.H. | 11 | Concluido | 100% | 06/15 | 10/08/2015 |
| 7 | Auditoria Operativa al incentivo económico a través de Becas | 162 | En Proceso | 81% | 09/15 |  |
|  | RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
|  | INF. U.A.I. - I.R.E. Nº01/15 "IDH Octubre a Diciembre 2005" | 19 | Concluido | 100% | I.R.E. Nº 01/15 | 25/03/2015 |
|  | INF. U.A.I. - I.R.E. Nº02/15 "IDH Octubre a Diciembre 2006" | 19 | Concluido | 100% | I.R.E. Nº 02/15 | 25/03/2015 |
|  | INF. U.A.I. - I.R.E. Nº03/15 "Incompatibilidad en Docencia" | 5 | Concluido | 100% | I.R.E. Nº 03/15 | 18/09/2015 |
|  | INF. U.A.I. - I.R.E. Nº04/15 "Equipamiento Facultad de jurídicas" | 5 | Concluido | 100% | I.R.E. Nº 04/15 | 18/09/2015 |
|  | INF. U.A.I. - I.R.E. Nº05/15 "Dotación Equip. humanidades" | 5 | Concluido | 100% | I.R.E. Nº 05/15 | 18/09/2015 |
|  | INF. U.A.I. - I.R.E. Nº06/15 "Construcción Comedor Univ." | 5 | Concluido | 100% | I.R.E. Nº 06/15 | 18/09/2015 |
|  | ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONFIABILIDAD | 19 | Concluido | 100% |  | 18/12/2015 |
|  | TOTAL HORAS PROGRAMADAS (SEGÚN POA-2015 REF.) | 816 |  |  |  |  |

|  | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS |
| --- | --- |
|  | POA DE LA GESTION 2015 |
| NO. | ACTIVIDADES | DIAS | SITUACION | No. DE | FECHA DE |
|  |  | HOMBRE | DEL EXAMEN | INFORME | CONCLUSION |
| 1 | Auditoria Especial sobre Incompatibilidad Horaria | 170 | Concluido | 08./15 | 18/12/2015 |
| 2 | Seguimiento al informe 02/2015 Confiabilidad C.I. | 20 | Concluido | 10./15 | 18/12/2015 |
|  | INFORMES PARA REMISIÓN DE ANTECEDENTES |  |  |  |  |
| 3 | Inf. D.A.I. - I.R.A. Nº 01/2015 Doble Percepción Doc. | 22 | Concluido | I.R.A.-01/15 | 15/12/2015 |
| 4 | Inf. D.A.I. - I.R.A. Nº 02/2016 Perdida de Activos | 16 | En proceso | I.R.A.-02/15 |  |
| 5 | Inf. D.A.I. - I.R.A. Nº 03/2017 Salud Informe Técnico | 14 | En proceso | I.R.A.-03/15 |  |
| 6 | Inf. D.A.I. - I.R.A. Nº 04/2018 Posgrado títulos sin certif. | 11,5 | En proceso | I.R.A.-04/15 |  |
|  | ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS QUE |  |  |  |  |
|  | QUEDARON EN PROCESO DE LA GESTIÓN 2013 |  |  |  |  |
|  | Auditoria Especial al Proceso de Contratación y |  |  |  |  |
|  | ejecución del Equipamiento de Comedor Univ. | 3,50 | Concluido | U.A.I. Nº 11/14-R1 U.A.I. Nº 11/14-C1 | 09/04/2015 |
|  | Toma del rectorado por conflictos universitarios total 3 dias |  |  |  |  |
|  | (Corresponde 3 días por 5 auditores = 15 dias) | 15 |  |  |  |
|  | TOTAL HORAS NO PROGRAMADAS SEGÚN POA 2015 | 272 |  |  |  |

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos

EL Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho”, en lo que se refiere al personal técnico que la integra, durante el primer semestre no presento cambios en su estructura de acuerdo al P.O.A. – 2015.

Recursos Financieros.

Los recursos  financieros con los que cuenta el Departamento para la gestión 2015 fueron disminuidos por razones presupuestarias, sin embargo nos ajustaremos para dar cumplimiento del POA-2015.

* La infraestructura donde funciona actualmente la Unidad de Auditoria Interna es Adecuada.

Recursos Materiales y Logísticos

En el primer semestre se contó con recursos materiales necesarios y logísticos para el cumplimiento de los objetivos de la gestión y de acuerdo a las posibilidades económicas de la Institución.

CAPACITACIÓN

La capacitación del Personal del Departamento de Auditoria Interna en la gestión 2015, se expone en el Anexo 6 con información específica de cada profesional a quienes a lo largo de la gestión se les hizo conocer el cronograma de capacitación de la U.A.I. y el cronograma de eventos del CENCAP.

Tarija, 29 de enero de 2016