UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 1o. de enero al 30 de junio de 2015

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSTITUCIÓN.

Entidad Tutora: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Unidades sobre las que ejerce tuición:

La Entidad ejerce tuición sobre todas sus Facultades, Programas, Institutos y Unidades que generan recursos, tanto en la capital como en las provincias del departamento.

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

La planificación Estratégica 2014-2016 y el Programa de Operaciones Anual/2015 del Departamento fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante informe Nº IT/P010/E15, del 18 de febrero de 2015.

El P.O.A. – 2015 reformulado, fue enviado a la Contraloría General del Estado a través de CITE AUD. INT. 100/2015 de fecha 30 de junio de 2015.

Detalle de actividades del Departamento de Auditoria Interna realizadas en el primer semestre de la gestión 2015.

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |
| --- |
| POA DE LA GESTION 2015 |
| No. | ACTIVIDADES | DIAS | SITUACION | AVANCE | No. DE | FECHA DE |
|  |  | HOMBRE | DEL EXAMEN | % | INFORME | CONCLUSION |
| PROGRAMADAS DE LA GESTIÓN 2015 |  |  |  |  |  |
| 1 | Auditoria Confiabilidad de Reg. Y Est. Financ. | 190 | Concluido | 100% | 01/15 | 25/02/2015 |
|  |  |  | Concluido | 100% | 02/15 | 30/03/2015 |
| 2 | Auditoria Operativa s/ la utilización y destino del IDH | 80 | Concluido | 100% | 03/15 | 24/06/2015 |
| 3 | Auditoria Operativa del Sistema de Programación de Operac. | 85 | Concluido | 100% | 04/15 | 29/05/2015 |
| 4 | Seguimiento al Inf. Nº 04/2012 SAYCO S.C.I. | 10,5 | En proceso | 95% | 05/15 |  |
| 5 | Seguimiento al Inf. Nº 03/2012 Operativa I.D.H. | 10,5 | En proceso | 95% | 06/15 |  |
| 6 | Aud. Oper. a las Activ. Acad., Inv. y Ext. de la F.C.A. y F. | 193 | En proceso | 97% | 07/15 |  |

|  | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS |
| --- | --- |
|  | POA DE LA GESTION 2015 |
| NO. | ACTIVIDADES | DIAS | SITUACION | No. DE | FECHA DE |
|  |  | HOMBRE | DEL EXAMEN | INFORME | CONCLUSION |
| 1 | ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS QUE |  |  |  |  |
|  | QUEDARON EN PROCESO DE LA GESTIÓN 2013 |  |  |  |  |
|  | Auditoria Especial al Proceso de Contratación y |  |  |  |  |
|  | ejecución del Equipamiento de Comedor Universitario | 3,50 | Concluido | U.A.I. Nº 11/2014-R1 U.A.I. Nº 11/2014-C1 | 09/04/2015 |

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos

EL Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho”, en lo que se refiere al personal técnico que la integra, durante el primer semestre no presento cambios en su estructura de acuerdo al P.O.A. – 2015.

Recursos Financieros.

Los recursos  financieros con los que cuenta el Departamento para la gestión 2015 fueron disminuidos por razones presupuestarias, sin embargo nos ajustaremos para dar cumplimiento del POA-2015.

* La infraestructura donde funciona actualmente la Unidad de Auditoria Interna es Adecuada.

Recursos Materiales y Logísticos

En el primer semestre se contó con recursos materiales necesarios y logísticos para el cumplimiento de los objetivos de la gestión y de acuerdo a las posibilidades económicas de la Institución.

CAPACITACIÓN

Como se expone en el Anexo 6, no se ha realizado capacitación en el primer semestre, debido a las postergaciones de los cronogramas de eventos del CENCAP y de la U.A.I., con el objeto de dar cumplimiento a las auditorias establecidas por Ley, sin embargo en el segundo semestre se cumplirá con lo programado.

Tarija, 31 de julio de 2015