UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 1o. de enero al 30 de junio de 2015

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSTITUCIÓN.

Entidad Tutora: Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Unidades sobre las que ejerce tuición:

La Entidad ejerce tuición sobre todas sus Facultades, Programas, Institutos y Unidades que generan recursos, tanto en la capital como en las provincias del departamento.

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

El Programa de Operaciones Anual/2016 del Departamento fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante informe Nº IT/P003/E16, del 21 de marzo de 2016.

El P.O.A. – 2016 reformulado, fue enviado a la Contraloría General del Estado a través de CITE AUD. INT. 075/2016 de fecha 29 de junio de 2016.

Detalle de actividades del Departamento de Auditoria Interna realizadas en el primer semestre de la gestión 2016.

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |
| --- |
| POA DE LA GESTION 2016 |
| No. | ACTIVIDADES | DIAS | SITUACION | AVANCE | No. DE | FECHA DE |
|  |  | HOMBRE | DEL EXAMEN | % | INFORME | CONCLUSION |
| PROGRAMADAS DE LA GESTIÓN 2016 |  |  |  |  |  |
| 1 | Auditoria Confiabilidad de Reg. Y Est. Financ. | 182 | Concluido | 100% | 01/16 | 29/02/2016 |
|  |  |  | Concluido | 100% | 02/16 | 29/02/2016 |
| 2 | Auditoria Operativa s/ la utilización y destino del IDH | 80 | Concluido | 100% | 05/16 | 17/06/2016 |
| 3 | Aud. Especial "Dotación de Equipamiento y Mob. Humanid. | 74 | Concluido | 100% | IRA-01/16 | 17/06/2016 |
| 4 | Seguimiento al Inf. Nº 11/2012 Aud. Esp. Univ. Digital | 6 | Concluido | 100% | 03/16 | 17/06/2016 |
| 5 | Seguimiento al Inf. Nº 05/2012 Aud. Esp. Pro. Cont. Enf | 15 | Concluido | 100% | 04/16 | 17/06/2016 |
| 6 | Auditoria Operativa del Proceso de formación Pregrado | 157 | En proceso | 78% | 06/16 | - |
|  | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS |
|  | POA DE LA GESTION 2016 |
| NO. | ACTIVIDADES | DIAS | NOTA DE SOLIC. | FECHA | SITUACION | No. DE | FECHA DE |
|  |  | HOMBRE | DEL EXAMEN | DE LA NOTA | DEL EXAMEN | INFORME | CONCLUSION |
|  | INFORMES PARA REMISIÓN DE ANTECEDENTES |  |  |  |  |  |  |
|  | PENDIENTES DE LA GESTIÓN 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inf. D.A.I. - I.R.A. Nº 02/2015 Perdida de Activos |  | RECT. 574/15 | 30/07/2015 | En proceso | I.R.A.-02/15 |  |
| 2 | Inf. D.A.I. - I.R.A. Nº 03/2015 Salud Informe Técnico | 13 | Mem A.I. 12/2015 | 14/10/2015 | Concluido | I.R.A.-03/15 | 17/06/2016 |
| 3 | Inf. D.A.I. - I.R.A. Nº 04/2015 Posgrado títulos sin certif. | 23 | Mem A.I. 13/2016 | 03/11/2015 | En proceso | I.R.A.-04/15 |  |
|  | ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS QUE |  |  |  |  |  |  |
|  | QUEDARON EN PROCESO DE LA GESTIÓN 2015 |  |  |  |  |  |  |

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos

EL Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho”, en lo que se refiere al personal técnico que la integra, durante el primer semestre no presento cambios en su estructura de acuerdo al P.O.A. – 2016.

Recursos Financieros.

Los recursos  financieros con los que cuenta el Departamento para la gestión 2016 se mantienen en igual proporción de la gestión 2015, por razones de bajo presupuesto institucional, sin embargo nos ajustaremos para dar cumplimiento del POA-2016.

* La infraestructura donde funciona actualmente la Unidad de Auditoria Interna es Adecuada.

Recursos Materiales y Logísticos

En el primer semestre se contó con recursos materiales necesarios y logísticos para el cumplimiento de los objetivos de la gestión y de acuerdo a las posibilidades económicas de la Institución.

CAPACITACIÓN

La capacitación del Personal del Departamento de Auditoria Interna en el primer semestre,  se expone en el Anexo 6 con información específica de cada profesional a quienes a lo largo del semestre se les hizo conocer el cronograma de capacitación de la U.A.I. y el cronograma de eventos del CENCAP.

Tarija, 29 de julio de 2016