UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "JUAN MISAEL SARACHO"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE ACTIVIDADES

Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2018

INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSTITUCIÓN.

Entidad Tutora: Ministerio de Educación.

Unidades sobre las que ejerce tuición:

La Entidad ejerce tuición sobre todas sus Facultades, Programas, Institutos y Unidades que generan recursos, tanto en la capital como en las provincias del departamento.

EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS

El Programa de Operaciones Anual/2018 del Departamento fue evaluado por la Contraloría General del Estado y el resultado fue dado a conocer mediante informe Nº IT/P010/E18, del 21 de febrero de 2018.

El detalle de todas las actividades del Departamento de Auditoria Interna se encuentran expuestos en los Anexos 1 y 2.

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POA DE LA GESTION 2018 |  |  |  |  |  |  |
| No. | ACTIVIDADES | DIAS | SITUACION | AVANCE | No. DE | FECHA DE |
|  |  | HOMBRE | DEL EXAMEN | % | INFORME | CONCLUSION |
|  | PROGRAMADAS DE LA GESTIÓN 2018 |  |  |  |  |  |
| 1 | Auditoria Confiabilidad de Reg. Y Est. Financ. | 190 | Concluido | 100% | 01/18 | 24802/2018 |
|  |  |  | Concluido | 100% | 02/18 | 28/02/2018 |
|  | Seg. al Inf. de auditoría U.A.I. Nº 02/2017, sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2016 |  | Concluido | 100% | 03/18 | 25/02/2017 |
|  | Seg. al Inf. de auditoría U.A.I. Nº 02/2016, sobre Confiabilidad de Registros y Estados Financieros 2015 |  | Concluido | 100% | 04/18 | 26/02/2017 |
| 2 | Seguimiento al Informe U.A.I. N°05/2016 Ope. Del IDH 2015 | 95 | Concluido | 100% | 05/18 | 26/07/2018 |
|  | Auditoria Operativa s/ la utilización y destino del IDH |  | Concluido | 100% | 06/18 | 26/07/2018 |
| 3 | Auditoria Operativa s/Proyecto Fortalecimiento con medios de transporte para prácticas de campo de la UAJMS | 85 | En proceso | 94% | - | - |
| 4 | R.I.E sobre la formulación del P.E.I. en el marco de lo establecido por la Ley Nº 777 | 90 | Concluido | 100% | I.R.E. 03/18 | 15/10/2018 |
| 5 | Verificación sobre los resultados de la revisión s/cumplimiento de las DJBR | 35 | Concluido | 100% | VRC 01/18 | 30/06/2017 |
| 6 | Seguimiento a las Rec. Contenidas en el Inf S.P.O 04/2015 | 15 | Concluido | 100% | 10/18 | 16/11/2018 |
| 7 | Seguimiento a las Rec. Contenidas en el Inf S.P. 08/2016 | 6 | Concluido | 100% | 09/18 | 17/10/2018 |
| 8 | Seguimiento a las Rec. Contenidas en el Inf S.P.O 09/2016 | 9 | Concluido | 100% | 07/18 | 16/11/2018 |
| 9 | Auditoria Especial s/datos en las planillas salariales | 53 | En proceso | 56% | - | - |
|  | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |
| 10 | R.I.E. Cuarta Política de Estabilidad Docente | 13 | Concluido | 100% | I.R.E. 01/18 | 09/04/2018 |
| 11 | R.I.E. Doble percepción | 13 | Concluido | 100% | I.R.E. 06/18 | 31/10/2018 |
| 12 | R.I.E. Multas del Ministerio de Trabajo | 15 | Concluido | 100% | I.R.E. 05/18 | 31/10/2018 |
|  | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |
|  | Elaboración del PEI de Auditoria Interna | 17 | Concluido | 100% | PEI-2018 | 31/10/2018 |
|  | ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONFIABILIDAD | 34 | Concluido | 100% | - | 21/12/2018 |

|  | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POA DE LA GESTION 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. | ACTIVIDADES | DIAS | SITUACION | No. DE | FECHA DE | REMISION A : |  |  |
|  |  | HOMBRE | DEL EXAMEN | INFORME | CONCLUSION | CGE MAE | NOTA | FECHA |
| 1 | Auditoria de Tecnología de los Sistemas de Información implementados en la UAJMS | 144 | En proceso | - | - | - | - | - |
| 2 | Seguimiento al Informe 06/2016 Operativa pregrado | 17 | Concluido | 08/18 | 10/10/2018 | MAE | 203/18 | 12/10/2018 |
|  | ACTIVIDADES QUE QUEDARON EN PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DE GESTIONES PASADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aud. Especial Ampliación y remodelación Equip. LTA | 70 | Concluido | Preliminar | 18/09/2018 | MAE | 193/18 | 18/09/2018 |
| 4 | Auditoria Especial Becas Alimentarias y Trabajo | 0 | BAJA | - | - | - | - | - |
|  | RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RIE Proyecto canal 9 | 5 | Concluido | DAI-IRE 03/18 | 20/09/2018 | MAE | 194/18 | 21/09/2018 |
| 6 | RIE Cuentas por Cobrar posgrado | 40 | Concluido | DAI-IRE 02/18 | 27/08/2018 | MAE | 185/18 | 27/08/2018 |
| 7 | RIE Cursos de Nivelación | 11 | Concluido | DAI-IRE 07/18 | 09/11/2018 | MAE | 221/18 | 09/11/2018 |
|  | INFORME CON REMISIÓN DE ANTECEDENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | I.R.A. Compra de medicamentos de Odontomóviles | 50 | Concluido | DAI-NRA 01/18 | 20/08/2018 | MAE | 180/18 | 21/08/2018 |

RECURSOS EMPLEADOS DURANTE LA GESTIÓN

Recursos Humanos

EL Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Autónoma "Juan Misael Saracho”, en lo que se refiere al personal técnico que la integra, durante la gestión 2018 no presento cambios en su estructura de acuerdo al P.O.A. – 2018 reformulado.

Recursos Financieros.

Los recursos  financieros con los que cuenta el Departamento para la gestión 2018 se mantuvieron en igual proporción de la gestión 2017, por razones de bajo presupuesto institucional, sin embargo nos ajustamos para dar cumplimiento del POA-2018.

* La infraestructura donde funciona actualmente la Unidad de Auditoria Interna nos proporciona la seguridad para resguardar toda la documentación requerida.

Recursos Materiales y Logísticos

En la gestión se contó con recursos materiales necesarios y logísticos para el cumplimiento de los objetivos de la gestión y de acuerdo a las posibilidades económicas de la Institución.

CAPACITACIÓN

La capacitación del Personal del Departamento de Auditoria Interna en la gestión 2018,  se expone en el Anexo 6 con información específica de cada profesional a quienes a lo largo de la gestión se les hizo conocer el cronograma de capacitación de la U.A.I. y el cronograma de eventos del CENCAP.

Tarija, 31 de enero de 2019