INFORME DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN

PRIMER SEMESTRE

POA - 2024

CONTENIDO

Introducción	3

1. ANTECEDENTES GENERALES	3

1.1. Marco Normativo	3

1.2. Marco Institucional	4

1.2.1. Estructura de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho	4

1.2.2	Misión y Visión de la UAJMS	7

2. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	8

2.1. Parámetros y Rango de Calificación	8

2.1.1. Resultados del Desempeño Institucional	8

2.2. Seguimiento y Evaluación de Objetivos de Gestión y Resultados Esperados	9

2.3. Análisis Situacional de Objetivos	10

2.3.1. Seguimiento a los Resultados	10

2.3.2. Eficacia en la Ejecución del POA	20

2.4. Ejecución Financiera	25

2.4.1. Recurso Programado	25

2.4.2. Ejecución del Presupuesto Total Institucional	26

2.5. Seguimiento de Programa de Inversión	31

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS	32

3.1. Identificación de Los Principales Problemas	32

3.2. Medidas correctivas	32

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	32

4.1. Conclusiones	32

ANEXOS

Anexo Nº 1:	Reporte Evaluación Del Seguimiento 1° Semestre 2024

Anexo Nº 2:	Informe de Seguimiento del Programa de Inversión por la Unidad de Proyectos

Anexo Nº 3:	Reportes Ejecución Presupuestaria – SIGEP

# Introducción

De acuerdo a los procedimientos establecidos para el seguimiento y evaluación del POA, enmarcado en el artículo 16 del Reglamento de específico del Sistema de  Programación del Operaciones del SUB, enmarcado en las normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones, la Secretaria de Desarrollo Institucional - Departamento de Planificación y Proyectos en coordinación del Secretaria de Gestión Administrativa y Financiera- Departamento de Finanzas son los responsables de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establecen los avances conseguidos respecto a los previstos para cada objetivo de gestión y/u operación, de acuerdo con los plazos, condiciones y especificaciones establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión fiscal. Los reportes deben estar basados en información confiable y actualizada, y detallada o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos involucrados.

En función al cronograma de la ejecución, seguimiento y evaluación del POA establecido en la circular 01/2024 refrendado por el Secretario de Desarrollo Institucional, Secretario de Gestión Administrativa y Financiera y la Máxima Autoridad Exejecutiva de la UAJMS, se solicitó a las 20 unidades ejecutoras y sus dependientes realizar el registro de su ejecución física y financiera en el Sistema Integral de Gestión Universitaria (SIGU), para ser evaluado por la Unidad de Planificación en la programación física  y la financiera por la División de Presupuestos, con respecto a gasto corriente y con respecto a inversión pública la Unidad de Proyectos.

# ANTECEDENTES GENERALES

## Marco Normativo

Las disposiciones legales del Estado Plurinacional y normativa interna que exigen la programación, modificación, seguimiento y evaluación del POA 2024 1er. Semestre son las siguientes:

- Constitución Política del Estado promulgado el 7 de febrero de 2009, articulo 92 que establece que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, establece el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) como primer Sistema para Programar y Organizar.

- Ley Nº 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que establece los Planes de Largo, Mediano y Corto Plazo. Entre los planes de corto plazo se encuentran los Planes Operativos Anuales (POA), que contemplan la programación de acciones de corto plazo, concordantes al Plan Estratégico Institucional (PEI), la estimación de tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales.

- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2017, establece lineamientos generales para realizar el seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual.

- Ley Nº 786, de 09 de marzo de 2016 Ley de Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020, La presente Ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento.

- Ley N° 1407 en fecha 9 de noviembre de 2021, se promulga la Ley No. 1407, Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la Industrialización con sustitución de importaciones” La presente Ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento.

- Resolución N° 6 del XIII Congreso Nacional de Universidades, que aprueba la consolidación del Sistema de Planificación del SUB.

- Manual de Procesos y Procedimientos Programación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del POA-UAJMS.

## Marco Institucional

### Estructura de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

A continuación, se detalla la estructura de la U.A.J.M.S. de acuerdo al POA:

- Rectorado

- Dirección de Asesoría Legal

- Dirección de Auditoría Interna

- Unidad de Organización y Métodos

- Vicerrectorado

- Vicerrectorado

- Secretaria General

- División Títulos y Grados

- División Admisiones y Registro

- Secretaria de Gestión Administrativa y Financiera

- Dirección de Finanzas

- Dirección de Infraestructura

- Unidad de Mantenimiento

- Dirección de Recursos Humanos

- Secretaria de Desarrollo Institucional

- Dirección de Evaluación y Acreditación

- Dirección de Tecnología de Información y Comunicación

- Dirección de Planificación y Proyectos

- Unidad de Planificación Universitaria

- Unidad de Proyectos

- Secretaria Académica

- Dirección de Docencia

- Dirección Investigación Ciencia y Tecnología

- Dirección de Extensión Universitaria

- Observatorio Astronómico

- Biblioteca

- Imprenta

- Museo Paleontológico

- Unidad de Comunicación

- Museo de San Lorenzo

- Gabinete Psicopedagógico

- Guardería

- Bienestar Estudiantil

- Comedor Universitario

- Secretaria de Educación Continua

- Dirección de Posgrado de Odontología

- Dirección de Posgrado

- Dirección Posgrado Salud

- Dirección Educación Virtual y a Distancia

- Formación Permanente PLAE – Formación Continua

- Programa Especial de Titulación

- Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

- Departamento Derecho Civil

- Departamento Derecho Penal

- Departamento Derecho Constitucional Adm. Y Reg. Especiales

- Facultad de Ciencias Económicas y Financieras

- Decanatura

- Departamento Economía Aplicada, Estadística Teoría Económica

- Departamento de Auditoria y Finanzas

- Departamento Administración y Administración Aplicada

- Departamento Sistemas Contables

- IIEFA

- CIEPLANE

- Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

- Departamento de Manejo de Bosques y Tec. De la Madera

- Departamento Administración Conjunta (Fitotecnia, Producción Agropecuaria)

- Carrera De Ing. De Medio Ambiente

- Estación Experimental Rio Conchas

- Centro Experimental Agropecuario Chocloca

- Estación Experimental Puerto Margarita

- IIEMA (Instituto Investigación En Ecología Y Medio Ambiente)

- Laboratorio De Fitopatología Y Cultivo In vitro

- Facultad de Ciencias y Tecnología

- Departamento Biotecnología y Ciencias de los Alimentos

- Departamento Procesos Industriales Biotecnológicos y Ambientales

- Departamento Estructuras y Ciencias Materiales

- Departamento Arquitectura y Urbanismo

- Departamento Topografía y Vías de Comunicación

- Departamento Física

- Departamento Matemáticas

- Departamento Química

- Departamento Obras Hidráulicas Y Sanitarias

- Departamento Informática y Sistemas

- Taller de Alimentos

- Centro De Investigación Del Agua

- CEANID

- Facultad de Humanidades

- Departamento Idiomas

- Departamento Psicología Educativa y Clínica

- Facultad de Odontología

- Departamento Cirugía Est. Básica Y Preventiva

- Departamento Odontología de Rehabilitación

- Facultad de Medicina

- Departamento Morfología

- Departamento Internado Rotatorio

- Facultad de Ciencias Integrales de Villamontes

- Departamento Sanidad de Producción

- Departamento Hidrocarburos y Ciencias Básicas

- Departamento Clínica Veterinaria

- Facultad de Ciencias Integrales de Bermejo

- Departamento Auditoria y Sistemas Contables

- Departamento Ciencias Comerciales y Sociales

- Departamento Sistemas y Ciencias Exactas

- Departamento Agropecuario

- Programa Enfermería

- Programa Derecho

- Facultad de Ciencias Químico Farmacéutico

- Departamento Biociencias Biotecnología y Farmacia

- Laboratorio de Prácticas

- Laboratorio de Análisis Clínicas

- Internado Rotatorio

- Facultad de Ciencia y Enfermería

- Departamento de Enfermería

- Internado Rotatorio

- Facultad de Ciencias Empresariales

- Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales

- Departamento de Ciencias Contables y Jurídicas

- Departamento de Ciencias Administrativas y Financieras

- Facultad De Ingeniería En Recursos Naturales y Tecnología

- Departamento de Ciencias Agrícolas y Pecuarias

- Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente

- Departamento de Informática y Ciencias Exactas

### Misión y Visión de la UAJMS

MISIÓN

“La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho brinda una educación superior de calidad y formación integral, desarrollando habilidades y destrezas para la formación de profesionales altamente calificados, con valores y principios éticos y morales, siendo agentes de cambio productivo, que generan y transfieren conocimientos científicos y tecnológicos para afrontar los desafíos emergentes de la sociedad”.

”.

VISIÓN

“Ser una  universidad líder  e   innovadora, de  excelencia académica,  ecológicamente sustentable, con una organización sólida, reconocida a nivel nacional  e internacional; promotora de profesionales íntegros,  competentes, que  desarrollen un pensamiento crítico  y  creativo,  dando  respuesta  a  los  retos  sociales,  científicos,  tecnológicos, culturales,  económicos  y  políticos  en  el  entorno  nacional   mediante  estrategias educativas   a nivel  grado  y posgrado,  sustentadas  en  la investigación científica,   el ejercicio de la docencia, la extensión universitaria y el emprendedurismo”.

”.

# METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

## Parámetros y Rango de Calificación

Los parámetros de evaluación constituyen los indicadores de eficacia y ejecución para el cumplimiento físico y financiero del POA. En ese sentido, la ponderación para considerar la evaluación responde a estos indicadores, bajo los siguientes criterios:

- Eficacia: Es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos, productos (bienes, servicios y/o normas) u operaciones, con relación a los programados. La fórmula para determinar el índice de eficacia es:

Eficacia=Resultados LogradosResultados Esperados*100

- Ejecución Presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

Ejecución=Presupuesto Ejecutado Programado*100

Se determinan los siguientes rangos de calificación para determinar el nivel de cumplimiento de resultados obtenidos por las Unidades Organizacionales - Ejecutoras.

En este marco, los rangos para determinar el nivel de cumplimiento de los resultados obtenidos por las unidades organizacionales. Estos rangos se encuentran en una escala de baja a alta con respecto a los indicadores de Eficacia y Ejecución Financiera, además de la colorimetría en función a la escala de valoración:

Cuadro Nº 1: Rangos De Calificación Del Desempeño (Eficacia y Ejecución)

| INDICADORES | INTERVALO | CRITERIOS DE VALORACIÓN | COLORIMETRÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN EFICACIA | 0-40 | Baja |  |
|  | 41-70 | Media |  |
|  | 71-100 | Alta |  |

Elaboración: Propia

### Resultados del Desempeño Institucional

El POA 2024, se realizó en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 alineado al Plan Nacional de Universidades 2021-2025, mismo que está en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la Industrialización con sustitución de importaciones” en cumplimiento a la Ley No. 1407, de 9 de noviembre de 2021”.

El Seguimiento de la Programación de Operaciones se realiza en forma periódica, trimestralmente con carácter de monitoreo, con carácter evaluativo semestral y Anualmente, consolidando en un informe anual que se presenta a la MAE.

Los Decanos, Vicedecanos, Secretarlos, Directores, Jefes de División y Jefes inmediatos de una unidad ejecutora, son los responsables de efectuar el seguimiento a las operaciones programadas, verificando que las mismas se ejecuten en base a la normativa vigente y en el formato definido por la Unidad de Planificación. La evaluación al seguimiento de la programación física lo desarrolla el Departamento de Planificación y Proyectos; a la programación financiera la División de Presupuesto del Departamento de finanzas, en el caso del gasto corriente; en el caso de inversión publica la Unidad de Proyectos.

Para el seguimiento y evaluación, se utilizó las siguientes herramientas:

- Formulario de Seguimiento informatizado

- Formulario de Evaluación informatizado

- Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEP 2024

- Reporte de Seguimiento y Evaluación Física - Financiera gestión – 2024.

- Reglamento Específico del SPO - CEUB.

- Manual de Procesos y Procedimientos POA-UAJMS

## Seguimiento y Evaluación de Objetivos de Gestión y Resultados Esperados

Para poder evaluar adecuadamente el nivel de ejecución físico-financiera del Programa de Operaciones Anual, se relaciona variables de dicho instrumento, de modo tal que contraste en términos de producto logrado, frente a la contribución al logro del objetivo, resulta coherente. En ese sentido se han relacionado la variable objetivo de gestión institucional, con la variable producto, de modo que, al evaluar el nivel porcentual de obtención del producto, fue posible evaluar el nivel de logro del objetivo planteado en el programa de operaciones. En este sentido, la evaluación nos permite identificar algunos factores que favorecieron o dificultaron la obtención de los productos medidos. En conjunto este procedimiento de evaluación de la ejecución del POA permite a las instancias ejecutivas de la UAJMS, no solo contar con una visión general del nivel de ejecución de su programación anual, sino le permite efectuar previsiones a futuro que se traducen en el ajuste de objetivos, incorporación de nuevas actividades o el redimensionamiento de los alcances del POA en la siguiente gestión.

La evaluación también involucra la medición de la ejecución financiera por producto, tomando como referencia el presupuesto global asignado a la UAJMS, en este sentido la ejecución mide los recursos destinados a gasto corriente e inversión.

La medición se hace a partir del registro de información en el Módulo Informatizado de   Planificación del Sistema Informático SIGU, en el cual, las Unidades Ejecutoras reportan avances y limitantes de los planes operativos. Para clasificar los avances de las Metas Estratégicas y macro actividades que reportan las diferentes Unidades Ejecutoras se utilizó la técnica de colorimetría, los resultados de este análisis se vinculan a la herramienta informática.

Como parte del informe de seguimiento en este apartado se resume el cumplimiento de las metas comparando lo esperado contra lo logrado en el año.

## Análisis Situacional de Objetivos

### Seguimiento a los Resultados

| COD | OBJETIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL | PRODUCTO RELACIONADO AL PROGRAMA (Bienes o Servicios) | INDICADOR DEL PROGRAMA |  | PROGRAMACIÓN DE METAS |  |  |  | ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación |  | Descripción | U/M | LÍNEA BASE 2022 | Progra | Ejec | % Ej | COD | Denom | APROBADO | EJECUTADO | % Ej |
| 1.1.2.1 | Actualizar los planes de estudio de las diversas ofertas académicas con calidad y pertinencias | Carreras y programas académicos con diseños curriculares actualizados, flexibles y pertinentes | Carreras con Currículas innovadas e implementadas | N° | 10 | 0 | 0 | 0% | 03 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA (VICERRECTORADO) | 19.565.176,50 | 7.202.412,94 | 36,81 |
| 1.2.3.1 | Fortalecer el Desarrollo Docente para elevar la calidad de la formación académica | Académicos con grado de Doctorado | Académicos (docente o investigador) con grado de Doctorado | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Académicos (docente o investigador) con grado de maestría | Docente con grado de maestría | N° | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Académicos (docente o investigador) con grado de especialidad | Docente con grado de especialidad | N° | 10 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  | Mejorar la profesionalización pertinente del docente | Política de Titularización aplicada | Políticas de titularización aplicada | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.3.5.1 | Fortalecer las carreras y programas de grado con calidad y pertinencia social | Matriculados en Programas académicos/Carreras de formación de grado | Matriculados en Programas académicos/Carreras de formación de grado | N° | 23.454 | 24.391 | 22792 | 93% | 100 | FORMACIÓN ACADÉMICA | 193.373.264,37 | 67.616.497,49 | 34,97 |
|  |  | Titulados del nivel de Licenciatura | Incremento del número de Titulados del nivel de Licenciatura | N° | 1945 | 976 | 1107 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Titulados del nivel Técnico | Incremento del número de Titulados del nivel Técnico | N° | 54 | 28 | 20 | 71% |  |  |  |  |  |
|  |  | Matriculados en programas académicos/ carreras de grado desconcentradas en provincia | % de matriculados en programas académicos/ carreras de grado desconcentradas en provincia | % | 1 | 0,8 | 0 | 0% | 520 | DESCONCENTRACIÓN ACADÉMICA | 2.080.127,00 | 0 | 0 |
|  |  | Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia | Estudiantes nuevos matriculados con promedio de excelencia | N° | 829 | 850 | 937 | 100% |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.1 | Desarrollar una cultura de autoevaluación evaluación y acreditación, motivando la mejora continua de las carreras | Carreras académicas Autoevaluadas | Carreras académicas Autoevaluadas | N° | 8 | 2 | 2 | 100% | 00 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD | 41.048.138,00 | 15.008.102,07 | 36,56 |
|  |  | Carreras de grado acreditadas a nivel nacional | Carreras de grado acreditadas a nivel nacional | N° | 3 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Unidades académicas y/o procesos acreditados | Unidades académicas y/o procesos acreditados | Nª | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Institutos de investigación autoevaluados | Institutos de investigación autoevaluados | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.3.7.1 | Desarrollar programas de Posgrado; presenciales y virtuales en distintas áreas de conocimiento, respondiendo a las necesidades y demandas sociales | Programas de posgrado presenciales y semipresenciales | Programas de posgrado presencial y semipresenciales | N° | 7 | 4 | 4 | 100% | 200 | FORMACIÓN INTEGRAL - SECRETARIA DE EDUCACIÓN CONTINUA | 14.873.984,00 | 4.433.689,89 | 29,81 |
|  |  | Programas de posgrado con oferta virtual | Programas de posgrado con oferta virtual | N° | 5 | 4 | 4 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Titulados con grado de maestría | Incremento de titulados con grado de maestría | N° | 361 | 180 | 103 | 57% |  |  |  |  |  |
|  |  | Titulados con grado de Especialidad | Titulados con grado de Especialidad | N° | 210 | 50 | 40 | 80% |  |  |  |  |  |
|  |  | Incremento de Titulados con grado de doctor | Incremento de Titulados con grado de doctor | N° | 2 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Investigaciones científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado | Investigaciones (Tesis -Monografías) científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas en programas de posgrado | N° | 200 | 100 | 100 | 100% |  |  |  |  |  |
| 1.3.7.2 | Garantizar la calidad de los programas de posgrado a través de procesos de acreditación | Programas de posgrado autoevaluados | Programas de posgrado autoevaluados | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 1.4.8.1 | Promover el desarrollo de la formación integral de los estudiantes, dotándoles mejores condiciones de estudio y equidad | Becas socioeconómicas otorgadas | Becas socioeconómicas otorgadas | N° | 830 | 852 | 623 | 73% | 720 | BECAS SOCIO ECONÓMICAS, ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | 2.325.322,00 | 350.094,36 | 15,06 |
|  |  | Becas académicas otorgadas | Becas académicas otorgadas | N° | 300 | 0 | 0 | 0% | 721 | BECA ACADEMICA | 2.754.068,00 | 264.713,20 | 9,61 |
|  |  | Estudiantes afiliados al Seguro Social Universitario Estudiantil | Estudiantes afiliados al Seguro Social Universitario Estudiantil | N° | 10.000 | 11.000 | 8522 | 77% | 740 | SEGURO SOCIAL DE SALUD | 8.505.994,00 | 1.278.240,00 | 15,03 |
| 1.4.8.2 | Aplicar las políticas de permanencia, buen desempeño, continuidad y la conclusión satisfactoria de estudios, mejorando el rendimiento académico | Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico | Estudiantes con reconocimiento al aprovechamiento académico | N° | 102 | 117 | 117 | 100% | 721 | BECA ACADEMICA |  |  |  |
|  |  | Disminución de la Tasa de abandono | Disminución de la Tasa de abandono | % | 1 | 1 | 0 | 0% | 110 | FORMACIÓN ACADÉMICA – CURSOS Y PROGRAMAS ACADÉMICOS AUTOFINANCIADOS | 3.622.320,00 | 1.046.183,20 | 28,88 |
|  |  | Estudiantes titulados con respecto a estudiantes inscritos | Estudiantes titulados con respecto a estudiantes inscritos | % | 1 | 1 | 1 | 100% | 03 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA (VICERRECTORADO) |  |  |  |
| 2.1.9.1 | Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad | Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología e Investigación desarrollado | Sistema de Investigación, Ciencia, Tecnología e Investigación desarrollado | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Institutos y Unidades de investigación especializados | Institutos y Unidades de investigación especializados | N° | 4 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Sistema de Carrera y Escalafón del Investigador | Sistema de Carrera y Escalafón del Investigador | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.2 | Gestionar recursos económicos necesarios para desarrollar la investigación universitaria | Presupuesto destinado a la investigación | Presupuesto destinado a la investigación | % | 3 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.1 | Implementar un sistema dinámico de gestión de la investigación desarrollando el recurso humano | Investigadores a Tiempo Completo | Investigadores a Tiempo Completo | N° | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Programa de formación en gestión de la investigación | Programa de formación en gestión de la investigación | N° | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales | Investigadores que participan en eventos científicos nacionales e internacionales | N° | 0 | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Estudiantes beneficiados con becas de investigación | Estudiantes beneficiados con becas de investigación | N° | 8 | 0 | 0 | 0% | 722 | BECAS SOCIO ECONÓMICAS, ACADÉMICAS Y DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – BECA Investigación | 89.185,00 | 0 | 0 |
|  |  | Investigadores extranjeros en proyectos de investigación | Investigadores extranjeros en proyectos de investigación | N° | 1 | 0 | 0 | 0% | 03 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA (VICERRECTORADO) |  |  |  |
|  |  | Investigadores que publican artículos en revistas indexadas | Investigadores que publican artículos en revistas indexadas | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 2.2.11.1 | Publicar artículos de investigación científica de impacto socioeconómico | Artículos publicados en revistas indexadas de circulación internacional | Artículos publicados en revistas indexadas de circulación internacional | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Artículos publicados en revistas indexadas locales y nacionales | Artículos publicados en revistas arbitradas e indexadas locales y nacionales | Nº | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 2..2.11.2 | Organizar la gestión y ejecución de los proyectos de investigación, mejorando sus procedimientos | Convenios nacionales empresa-estado-universidad | Convenios nacionales empresa-estado-universidad | N° | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Proyectos de I+D+i concluidos | Proyectos de I+D+i concluidos | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Proyectos de investigación concluidos con diferentes fuentes de financiamiento | Proyectos de investigación concluidos con diferentes fuentes de financiamiento | N° | 10 | 0 | 0 | % | 510 | CIENCIA Y TECNOLOGÍA – PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | 470.823,00 | 19.562,23 | 4,15 |
| 2.2.12.1 | Difundir resultados de investigación de impacto para el aprovechamiento de la sociedad | Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN impreso | Revistas publicadas anualmente por área del conocimiento con código ISSN | N° | 4 | 4 | 4 | 100% | 03 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA (VICERRECTORADO) |  |  |  |
|  |  | Revistas virtuales con código ISSN | Revistas virtuales con código ISSN | N | 0 | 4 | 4 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Libros publicados con QR, ISBN | Libros publicados con QR, ISBN | N° | 0 | 0 | 0 | 0% | 130 | PROGRAMA DE CONVENIOS FINANCIADOS COOPERACIÓN | 40.130,00 | 0 | 0 |
|  |  | Documentos científicos publicados | Documentos científicos publicados | N° | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 3.1.13.1 | Generar Espacios de Análisis, concertación y apoyo mutuo, potenciando el relacionamiento muto universidad - sociedad | Eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas organizados | Eventos de análisis, discusión y debate orientados a la formulación de políticas públicas | N° | 0 | 1 | 1 | 100% | 762 | CULTURA, DEPORTES, Y EXTENSION UNIVERSITARIA – EXTENSION | 502.550,00 | 65.126,00 | 12,96 |
|  |  | Convenios con Entidades estatales para interacción social y extensión universitaria | Convenios con Entidades estatales para interacción social y extensión universitaria | N° | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales, para interacción social y extensión universitaria | Convenios suscritos con sectores productivos, empresas y organizaciones sociales, para interacción social y extensión universitaria | N° | 1 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Prácticas de campo de interacción social | Prácticas de campo de interacción social | N° | 20 | 7 | 7 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Actividades de interacción social | Actividades de interacción social | N° | 5 | 1 | 1 | 100% |  |  |  |  |  |
| 3.1.14.1 | Mejorar la comunicación y difusión oportuna de los resultados de la actividad universitaria interna y externa | Feria científica y tecnológica | Feria científica y tecnológica | N° | 1 | 0 | 0 | 0% | 3 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA (VICERRECTORADO) |  |  |  |
|  |  | Resultados del proceso de Investigación transferidos a la Sociedad | Resultados del proceso de Investigación transferidos a la Sociedad | N° | 5 | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |
| 3.1.15.1 | Coadyuvar al desarrollo social, económico y cultural, a nivel local regional y nacional, priorizando necesidades de los sectores más vulnerables | Programa de orientación vocacional | Programa de orientación vocacional | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Cursos de actualización para profesionales y técnicos | Cursos de actualización para profesionales y técnicos | N° | 1 | 5 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada | Cursos de calificación y certificación de mano de obra no calificada | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Unidades que prestan servicios a la sociedad | Unidades que prestan servicios a la sociedad | N° | 5 | 0 | 0 | 0% | 140 | FORMACIÓN ACADÉMICA – UNIDADES GENERADORAS DE RECURSOS | 3.709.598,00 | 967.660,78 | 26,08 |
| 3.2.16.1 | Fomentar el desarrollo de eventos culturales, promoviendo la formación integral de las personas | Actividades culturales desarrollados | Actividades culturales desarrollados | N° | 4 | 1 | 1 | 100% | 760 | CULTURA, DEPORTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – CULTURA | 391.974,00 | 0 | 0 |
| 3.2.16.2 | Fomentar el desarrollo de eventos deportivos, promoviendo la formación integral de las personas a | Actividades Deportivas desarrollados | Actividades Deportivas desarrollados | N° | 3 | 1 | 1 | 100% | 761 | CULTURA, DEPORTES Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – DEPORTE | 405.555,00 | 0 | 0 |
| 3.3.17.1 | Canalizar recursos financieros adecuados para proyectos y actividades, fortaleciendo la interacción social y extensión universitaria | Presupuesto universitario asignado a actividades de interacción social y extensión universitaria | Presupuesto universitario asignado a actividades de interacción social y extensión universitaria | % | 2 | 1 | 1 | 100% | 3 | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA (VICERRECTORADO) |  |  |  |
| 3.3.18.1 | Concientizar sobre la problemática ambiental | Actividades institucionales de gestión ambiental con soporte científico y tecnológico | Actividades institucionales de gestión ambiental con soporte científico y tecnológico | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Publicaciones sobre gestión ambiental | Publicaciones sobre gestión ambiental | N° | 0 | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |
| 4.1.19.1 | Internacionalizar la universidad posicionándola dentro los estándares de calidad del mundo | Convenios suscritos con instituciones de Educación Superior del Exterior-IES | Convenios suscritos con instituciones de Educación Superior del Exterior-IES | N° | 0 | 0 | 0 | 0% | 00 | ADMINISTRACION Y GESTION DE LA UNIVERSIDAD |  |  |  |
|  |  | Participaciones en REDES de IES | Participaciones de las universidades en REDES de IES | N° | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Ponencias en eventos nacionales | Ponencias en eventos nacionales | N° | 0 | 2 | 2 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  | Ponencias en eventos internacionales | Ponencias en eventos internacionales | N° | 0 | 1 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Congresos, seminarios y conferencias internacionales organizadas por la universidad | Congresos, seminarios y conferencias internacionales organizadas por la universidad | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 4.1.19.2 | Internacionalizar actividades académicas e investigativas, promoviendo la excelencia académica | Docentes que participan en programas de movilidad internacional | Docentes que participan en programas de movilidad internacional | N° | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional | Estudiantes que participan en programas de movilidad internacional | N° | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Proyectos ejecutados con financiamiento de la cooperación internacional | Proyectos ejecutados con financiamiento externo | % | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 4.2.20.1 | Desarrollar la cultura de planificación para el progreso y modernización | Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI | Informes anuales de seguimiento y evaluación del PEI | N° | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
| 4.2.20.2 | Desarrollar la Gestión por Resultados, transparente y eficiente permitiendo una universidad de calidad | Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional | Unidades Ejecutoras con procesos de rediseño organizacional | N° | 0 | 3 | 3 | 100% |  |  |  |  |  |
| 4.2.21.1 | Desarrollar un sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas | Rendición de Cuentas | Informe de Rendiciones de Cuentas | N° | 1 | 1 | 1 | 100% | 97 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS | 36.237.998,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – OTRAS TRANSFERENCIAS | 52.003,00 | 22.437,75 | 43,14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS | 12.199.878,12 | 1.868.507,73 | 15.31 |
| 4.2.22.1 | Planificar y proyectar los recursos financieros, fortaleciendo la gestión institucional | Incremento en la generación de Recursos Propios | Recursos Propios generados | % | 9 | 5 | 5 | 100% | 140 | FORMACIÓN ACADÉMICA – UNIDADES GENERADORAS DE RECURSOS |  |  |  |
| 4.2.23.1 | Dotar infraestructura y equipamiento adecuado garantizando el desarrollo académico y administrativo | Proyectos de infraestructura física | Proyectos de infraestructura física | N° | 3 | 1 | 1 | 100% | 610 | OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS –INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 38.351.792,37 | 1.172.206,08 | 3,06 |
|  |  | Proyectos de equipamiento | Proyectos de equipamiento | N° | 3 | 1 | 1 | 100% | 611 | OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS – INVERSIÓN FORTALECIMIENTO ACADÉMICO | 733.749,00 | 16.196,00 | 2,21 |
|  |  | Programa de mantenimiento de infraestructura física y equipamiento | Programa de mantenimiento de infraestructura física y equipamiento | N° | 1 | 0 | 0 | 0% | 750 | MANTENIMIENTO DE LA INVERSIÓN – MANTENIMIENTO INVERSIÓN IDH | 650.040,00 | 292.240,31 | 44,96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 | COMPENSACIÓN DIPLOMAS DE BACHILLER – FORTALECIMIENTO DE OPERACIONES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 2.465.496,00 | 1.020.476,21 | 41,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | COMPENSACIÓN DIPLOMAS ACADÉMICOS Y TÍTULOS EN PROVISIÓN NACIONAL | 520.032,00 | 0 | 0 |
| 4.3.24.1 | Desarrollar el sistema integral de Recursos Humanos, potenciando el personal universitario | Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades | Cursos de Actualización en gestión universitaria para autoridades | N° | 0 | 0 | 0 | 0% | 150 | FORMACIÓN ACADÉMICA – GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL | 3.600.000,00 | 685.720,69 | 19,05 |
|  |  | Programas de actualización docente | Programa de actualización docente | N° | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos | Cursos de Actualización en gestión universitaria para administrativos | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Programas de Formación Continua para Administrativos | Programas de Formación Continua para Administrativos | N° | 1 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |
|  |  | Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados | Talleres y/o cursos de motivación y compromiso institucional ejecutados | N° | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  |  |

### Eficacia en la Ejecución del POA

Las normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones establecen la ejecucion presupuestaria y eficacia del POA

- Eficacia

La eficacia nos define el porcentaje de logro de metas que contribuyen a objetivos de gestión estratégica de aporte directo al PEI; para el primer semestre de la gestión 2024 se logró una eficacia del 74%.  La siguiente gráfica nos refleja la eficacia alcanzada por área estratégica, destacándose el área I de gestión de la Formación Profesional de Grado y Posgrado con una eficacia alta de 87,95%.

Gráfico Nº 1: Eficacia por Área Estratégica (%)

Al 30 – 06 – 2025

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

Gráfico Nº 2: Eficacia por Objetivos de Gestión Institucional del Área I

Gestión de la Formación Profesional de Grado y Posgrado

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

El gráfico Nº 2 refleja, la eficacia lograda en los objetivos de gestión institucional del área estratégica 1: Gestión de la formación profesional de grado y posgrado destacándose con una eficacia plena de 100% el OGI 1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo docente para elevar la calidad de la formación académica.

Gráfico N.º 3: Eficacia por Objetivos de Gestión Institucional - Área II

Gestión de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

El gráfico Nº 3 refleja, la eficacia lograda en los objetivos de gestión institucional del área estratégica 2: Gestión de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación destacándose con una eficacia del 72,72% el objetivo OGI 2.1.1.1. Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad

Gráfico Nº 4: Eficacia por Objetivos de Gestión Institucional del Área III

Gestión de la Interacción Social y Extensión Universitaria

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

El gráfico Nº 4 refleja, la eficacia lograda en los objetivos de gestión institucional del área estratégica 3: Gestión de la Interacción Social y Extensión Universitaria destacándose con una eficacia plena del 100% los objetivos de gestión institucional: OGI 3.3.1.1 Fomentar el desarrollo de eventos culturales, promoviendo la formación integral de las personas y el OGI 3.3.2.1. Fomentar el desarrollo de eventos deportivos, promoviendo la formación integral de las personas

Gráfico Nº 5: Eficacia por Objetivo de Gestión Institucional del Área IV

Gestión Institucional de Calidad

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

El gráfico Nº 5 refleja, la eficacia lograda en los objetivos de gestión institucional del área estratégica 4: Gestión Institucional de Calidad destacándose con una eficacia plena de 100% el OGI 4.3.2.1. Desarrollar sistemas integrados de Gestión, Información y Comunicación, que permita una gestión universitaria eficiente.

#### Eficacia por Unidad ejecutora

El cumplimiento de las metas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos específicos de gestión y estratégicos del PEI, permite que cada unidad ejecutora logre un nivel de eficacia en el cumplimiento de resultados como se ilustran en el siguiente gráfico. Las unidades ejecutoras además de objetivos de gestión, plantean sus objetivos específicos de gestión de acuerdo a la naturaleza de cada unidad ejecutora.

Gráfico Nº 6: Eficacia por Unidades Ejecutoras (en %)

Al 30 – 06 – 2024

Fuente: SIGU

Elaboracion: Propia

De los resultados obtenidos del seguimiento y evaluación de POA’s de las diferentes Unidades Organizativas, resaltamos que la unidad que logró eficacia plena es el Vicerrectorado con 100 %.

## Ejecución Financiera

### Recurso Programado

El techo presupuestario esperado del Ministerio de Economía y Finanzas para la gestión 2024 fue de 380.934.003,00 Bs., y el percibido fue de 130.185.891,38 Bs.

Cuadro Nº 2: Recursos por Fuente al 30 – 06 – 2024

(Expresado en bolivianos)

| FUENTE | RECURSOS | PROGRAMAD0 | MODIFICADO | APROBADO | PERCIBIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Específicos | 95.003.588,00 | 0 | 95.003.588,00 | 20.456.712,55 |
| 41 | Transferencia TGN | 285.890.285,00 | 7.617.696,37 | 293.507.981,37 | 109.729.178,83 |
| 42 | Transferencia de Recursos Específicos | 40.130 | 0 | 40.130 | 0 |
| 80 | Donación Externa | 0 | 135.544,99 | 135.544,99 | 0 |
| TOTAL |  | 380.934.003,00 | 7.753.241,36 | 388.687.244,36 | 130.185.891,38 |

Fuente: SIGEP – SGAF

El recurso programado para la gestión 2024 fue de 380.934.003,00 Bs., logrando percibir 130.185.891,38 Bs. Al 30 de junio, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 3: Recursos por grupo de Rubro al 30 – 06 – 2024

(Expresado en bolivianos)

| ENTIDAD | GRUPO | DESCRIPCION GRUPO | PROGRAMADO | MODIFICADO | APROBADO | PERCIBIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 12 | Venta de bienes y servicio de las administraciones públicas | 6.069.092,00 | 0,00 | 6.069.092,00 | 1.956.091,14 |
| 145 | 15 | Tasas, derechos y otros ingresos | 33.639.809,00 | 0,00 | 33.639.809,00 | 18.273.745,29 |
| 145 | 16 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 460.650,00 | 0,00 | 460.650,00 | 165.772,00 |
| 145 | 19 | Transferencias corrientes | 216.415.489,00 | 2.994.761,00 | 219.410.250,00 | 109.729.178,83 |
|  | 23 | Transferencias de Capital | 0,00 | 4.622.935,37 | 4.622.935,37 | 0,00 |
| 145 | 35 | Disminución y cobro de otros activos financieros | 124.348.963,00 | 135.544,99 | 124.484.507,99 | 61.104,12 |
| Total, Recursos |  |  | 380.934.003,00 | 7.753.241,36 | 388.687.244,36 | 130.185.891,38 |

Fuente: SIGEP – SGAF

### Ejecución del Presupuesto Total Institucional

La ejecución presupuestaria lograda en el primer semestre de la gestión 2024 es de 26,58%, con respecto al 100% del presupuesto Institucional presupuestado para la gestión 2024.

Cuadro Nº 4: Ejecución del POA

(Expresado en bolivianos) al 30 – 06 – 2024

| Presupuesto | Gasto Corriente | Inversión | Global |
| --- | --- | --- | --- |
| Programado | 346.000.574,00 | 34.933.429,00 | 380.934.003,00 |
| Vigente | 349.130.879,99 | 39.556.364,37 | 388.687.244,36 |
| Ejecutado | 102.122.102,62 | 1.207.964,31 | 103.330.066,93 |
| % de representación Presupuestaria | 90% | 10% | 100% |
| % Ejecutado | 29,25 | 3,05 | 26,58 |

Fuente: División presupuestos – SIGEP

Elaboración: propia

Si bien el 10% del presupuesto institucional se destina a inversión y el 90% a gastos corrientes, en el primer semestre del año en curso, la ejecución de la inversión fue del 3,05%, mientras que la del gasto corriente alcanzó el 29,25%, como reflejan la anterior tabla y el siguiente gráfico.

Gráfico N.º 7: Ejecución Presupuestaria del POA 2024

al 30 – 06 – 2024

Fuente: SIGEP

Elaboracion: Propia

Cuadro Nº 5: Situación del Presupuesto Global Al 30 – 06 – 2024

(Expresado en bolivianos)

| PRESUPUESTO | MONTO |
| --- | --- |
| Programado | 380.934.003,00 |
| Vigente | 388.687.244,36 |
| Ejecutado | 103.330.066,93 |
| Saldo | 285.357.177,43 |
| % Ejecutado | 26,58% |

Fuente: División presupuestos – SIGEP

Gráfico Nº 8: Comportamiento Presupuesto Global - Al 30 – 06 – 2024

(Expresado en bolivianos)

Fuente: SIGEP-División Presupuesto

Elaboración: Propia

El presupuesto global institucional durante el 1° semestre de la gestión 2024, llego a una ejecución del 26,58%. Es importante aclarar que esta ejecución es sobre el total del presupuesto programado para la gestión 2024.

Gráfico Nº 9: Comportamiento del Gasto Corriente Al 30 – 06 – 2024

(Expresado en bolivianos)

Fuente: SIGEP – SGAF

Elaboración: Propia

El presupuesto institucional durante el primer semestre de la gestión 2024, de gasto corriente logró una ejecución del 29,25%. Es importante aclarar que esta ejecución es sobre el total del presupuesto programado en gasto corriente, para la gestión 2024.

El siguiente cuadro refleja la programación y ejecución del presupuesto hasta el 30 de junio de 2024, por unidad ejecutora.

Cuadro Nº 6: Ejecución del Presupuesto de Gasto Corriente, por Unidad Ejecutora al 30 – 06 – 2024

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Rectorado | 2.341.717,90 | 2.256.853,15 | 96,4 |
| Secretaría General | 1.901.256,80 | 1.645.132,96 | 86,5 |
| Secretaría de Gestión Financiera | 16.601.534,42 | 12.171.039,54 | 73,3 |
| Secretaría de Desarrollo Institucional | 11.763.200,47 | 7.478.624,13 | 63,6 |
| Vicerrectorado | 10.200.958,98 | 5.538.110,81 | 54,3 |
| Secretaría Académica | 19.373.963,42 | 12.798.335,12 | 66,1 |
| Ciencias Jurídicas y Políticas | 17.954.043,44 | 11.150.105,18 | 62,1 |
| Ciencias Económicas y Financieras | 21.218.971,18 | 12.454.659,23 | 58,7 |
| Ciencias Agrícolas y Forestales | 19.902.690,55 | 12.731.003,11 | 64,0 |
| Ciencias y Tecnología | 33.009.072,26 | 24.715.785,61 | 74,9 |
| Humanidades | 21.426.192,53 | 14.162.821,93 | 66,1 |
| Odontología | 24.122.046,72 | 16.254.529,61 | 67,4 |
| Medicina | 20.123.912,10 | 12.949.468,34 | 64,3 |
| Cs. Integradas de Villa Montes | 21.277.403,88 | 13.999.721,68 | 65,8 |
| Cs. Integradas de Bermejo | 23.852.754,79 | 16.396.600,14 | 68,7 |
| Secretaría de Educación Continua | 26.019.972,91 | 15.190.515,77 | 58,4 |
| Cs. Químico Farmacéuticas y Bioquímicas | 30.095.641,97 | 18.675.755,12 | 62,1 |
| Cs. En Enfermería | 28.987.743,77 | 17.516.608,45 | 60,4 |
| Cs. Empresariales | 32.848.776,03 | 20.985.589,98 | 63,9 |
| Ing. De Recursos Nat. Y Tecnología | 32.968.317,91 | 20.531.174,34 | 62,3 |

Fuente: SIGU

Elaboración: Propia

Gráfico Nº 10: Ejecución del Presupuesto de Gasto Corriente, por Unidad Ejecutora al 30 – 06 – 2024

Fuente: SIGEP – SGAF

Elaboración: Propia

## Seguimiento de Programa de Inversión

Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de inversión, independientemente su fuente de inversión que reúnen las condiciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por el Plan Estratégico Institucional PEI.

El programa de inversión independientemente a su fuente de inversión forma parte del Plan Operativo y Presupuesto institucional de la gestión,

El programa de inversión para el primer semestre de la gestión 2024, de acuerdo al informe de seguimiento y evaluación del programa de inversión, registro 10 proyectos.

Cuadro Nº 7:  Ejecución Física Financiera de los Proyectos

| N° | PROYECTO | TIPO DE PROYECTO | PROGRAMACION FISICA-OPERACIONES |  |  | PROGRAMACION FINANCIERA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | %EJ | PROGRAMADO | EJECUTADO | %EJ |
| 1 | EQUIP. MEJ. Y DOT.AGUA CENTROS AGROP.FAC.G.CHACO EL PALMAR | INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO | 12 | 12 | 100% | 789.461,00 | 485.334,83 | 61,48% |
| 2 | EQUIP. LABORATORIOS DE COMPUTACION Y UNIDADES DE APOYO FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES YACUIBA | INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO | 0 | 0 | 0% | 0,00 | 16.600,00 | - |
| 3 | EQUIP. LABORATORIOS DE COMPUTACION FACULTAD DE INGENIERIA EN RECURSOS NATURALES Y TECNOLOGIA YACUIBA | INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO | 3 | 0 | 0% | 1.915.725,00 | 0,00 | 0% |
| 4 | CONST. Y EQUIP. LAB. FARMACOL. Y FARMACOTEC. FAC. SALUD UAJMS | INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO | 1 | 0 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5 | CONST. Y EQUIP. CENTRO DE CONVENCIONES CAMPUS UNIV.UAJMS | INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO | 5 | 0,42 | 8% | 2.707.601,96 | 670.271,25 | 24,76 |
| 6 | CONST. Y EQUIP. BLOQUE ACADEMICO CARRERA ING. CIVIL CAMPUS UNIV. UJMS | INFRAESTRUCTURA - EQUIPAMIENTO | 2 | 0 | 0% | 3.490.695,00 | 0,00 | 0% |
| 7 | IMPLEM. TECNICA DE TRANSFERENCIA EMBRIONES GANADO CAPRINO CENTRO EXPERIMENTAL CHOCLOCA | INVESTIGACION | 2 | 1 | 50% | 104.685,64 | 19.562,23 | 18,69% |
| 8 | INVEST. IDENT. ESTRAT.Y HERRAMIENTAS P/ REDUCIR PÉRDIDAS P/ MARIPOSA PERFORADORA FRUTAS VALLE CENTRAL TARIJA | INVESTIGACION | 7 | 6,08 | 97% | 14.547,00 | 0,00 | 0% |
| 9 | INVEST. DETECC. TIPIFIC. CÁNCER D/PIEL C/ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO Y TÉCN. INMUNOHISTOQUÍMICAS CIUDAD TARIJA | INVESTIGACION | 7 | 1,31 | 19% | 55.655,00 | 0,00 | 0% |
| 10 | FORMUL. E IMPLEMENTACION DEL MODELO ACADEMICO UAJMS | MEJORAMIENTO ACADEMICO | 12 | 5 | 42% | 209.515,00 | 16.196,00 | 7,73% |
| TOTALES |  |  | 51,00 | 25,81 | 51% | 9.287.885,60 | 1.207.964,31 | 13% |

Fuente: Unidad de Proyectos

Elaboración: Propia

De los 10 proyectos programados para el primer semestre de la gestión 2024 se logró una eficacia de 51% y una ejecución financiera de 13%. (considerando la programación de inversión correspondiente al primer semestre).

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

## Identificación de Los Principales Problemas

Entre los problemas identificados que impiden una eficacia plena citamos los siguientes:

- Unidades ejecutoras que incumplen con el cronograma establecido para los ciclos del POA (seguimiento, modificaciones y reprogramación del POA)

- Debido a la falta de medios de verificación existen unidades que no reportan los resultados reales.

- El seguimiento del programa de inversión se lo realiza de forma manual.

## Medidas correctivas

Las acciones correctivas desempeñan un rol protagonista para el funcionamiento eficaz de la Universidad permitiendo asegurar una mejora continua en este sentido se pretende tomar las siguientes medidas:

- El Secretario de Desarrollo Institucional en coordinación con el Director del Departamento de Planificación y Proyectos y la Unidad de Planificación, nuevamente socializarán a las unidades ejecutoras las directrices para la ejecución del POA.

- El Secretario de Desarrollo Institucional en coordinación con el Director del Departamento de Planificación y Proyectos y la Unidad de Proyectos, desarrollaran el módulo de seguimiento de la inversión pública en el SIGU, de manera que se cuente con información oportuna y desagregada por periodos.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

De lo anterior expuesto se concluye que si bien el 10% del presupuesto institucional se destina a inversión y el 90% a gasto corriente; en el primer semestre del año en curso la ejecución de la inversión fue del orden del 3,05%, mientras que la ejecución del gasto corriente alcanzó el 29,25%, considerando la programación total del presupuesto para el año, según reportes del SIGEP. Cabe hacer notar que, los mencionados reportes oficiales no disgregan la programación semestral de gasto corriente o inversión, por lo que el análisis se realiza con lo programado anualmente. Sin embargo, para el caso de la ejecución financiera de inversión, se considera la programación financiera del primer semestre, lo cual muestra una ejecución del 13%.

4.2. Recomendaciones

Recomendamos:

- Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas.

- Establecer a nivel de autoridades universitarias sanciones al incumplimiento recurrente y ausencia de compromiso de los involucrados.