INFORME DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN

PRIMER SEMESTRE

POA - 2025

CONTENIDO

Introducción	3

1. ANTECEDENTES GENERALES	3

1.1. Marco Normativo	3

1.2. Marco Institucional	4

1.2.1. Estructura de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho	4

1.2.2	Misión y Visión de la UAJMS	7

2. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	8

2.1. Parámetros y Rango de Calificación	8

2.1.1. Resultados del Desempeño Institucional	8

2.2. Seguimiento y Evaluación de Objetivos de Gestión y Resultados Esperados	9

2.3. Análisis Situacional de Objetivos	10

2.3.1. Eficacia en la Ejecución del POA	10

2.4. Ejecución Financiera	17

2.4.1. Recurso Programado	17

2.4.2. Ejecución del Presupuesto Total Institucional	17

2.5. Seguimiento de Programa de Inversión	23

3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS	24

3.1. Identificación de Los Principales Problemas	24

3.2. Medidas correctivas	25

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	25

4.1. Conclusiones	25

ANEXOS

Anexo Nº 1:	Informe Ejecución 1° Semestre 2025, por la SGAF

Anexo Nº 2:	Informe de Seguimiento del Programa de Inversión por la Unidad de Proyectos

# Introducción

De acuerdo a los procedimientos establecidos para el seguimiento y evaluación del POA, enmarcado en el artículo 16 del Reglamento de específico del Sistema de  Programación del Operaciones del SUB, enmarcado en las normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones, la Secretaria de Desarrollo Institucional - Departamento de Planificación y Proyectos en coordinación del Secretaria de Gestión Administrativa y Financiera - Departamento de Finanzas son los responsables de generar reportes periódicos de la ejecución del POA donde se establecen los avances conseguidos respecto a los previstos para cada objetivo de gestión y/u operación, de acuerdo con los plazos, condiciones y especificaciones establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión fiscal. Los reportes deben estar basados en información confiable y actualizada, y detallada o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos involucrados.

En función al cronograma de la ejecución, seguimiento y evaluación del POA establecido en la Instructivo 01/2025 refrendado por el Secretario de Desarrollo Institucional, Secretario de Gestión Administrativa y Financiera y la Máxima Autoridad Exejecutiva de la UAJMS, se solicitó a las 21 unidades ejecutoras y sus dependientes realizar el registro de su ejecución física y financiera en el Sistema Integral de Gestión Universitaria (SIGU), para ser evaluado por la Unidad de Planificación en la programación física  y la financiera por la División de Presupuestos, con respecto a gasto corriente y con respecto a inversión pública la Unidad de Proyectos.

# ANTECEDENTES GENERALES

## Marco Normativo

Las disposiciones legales del Estado Plurinacional y normativa interna que exigen la programación, modificación, seguimiento y evaluación del POA 2025 1er. Semestre son las siguientes:

- Constitución Política del Estado promulgado el 7 de febrero de 2009, articulo 92 que establece que las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales; y la aceptación de legados y donaciones, así como la celebración de contratos, para realizar sus fines y sostener y perfeccionar sus institutos y facultades. Las universidades públicas podrán negociar empréstitos con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, establece el Sistema de Programación de Operaciones (SPO) como primer Sistema para Programar y Organizar.

- Ley Nº 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que establece los Planes de Largo, Mediano y Corto Plazo. Entre los planes de corto plazo se encuentran los Planes Operativos Anuales (POA), que contemplan la programación de acciones de corto plazo, concordantes al Plan Estratégico Institucional (PEI), la estimación de tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales.

- Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO), aprobadas mediante Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2017, establece lineamientos generales para realizar el seguimiento y evaluación al Plan Operativo Anual.

- Ley Nº 786, de 09 de marzo de 2016 Ley de Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 – 2020, La presente Ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento.

- Ley N° 1407 en fecha 9 de noviembre de 2021, se promulga la Ley No. 1407, Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la Industrialización con sustitución de importaciones” La presente Ley tiene por objeto aprobar el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento.

- Resolución N° 6 del XIII Congreso Nacional de Universidades, que aprueba la consolidación del Sistema de Planificación del SUB.

- Manual de Procesos y Procedimientos Programación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del POA-UAJMS.

## Marco Institucional

### Estructura de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho

A continuación, se detalla la estructura de la U.A.J.M.S. de acuerdo al POA:

- Rectorado

- Dirección de Asesoría Legal

- Dirección de Auditoría Interna

- Organización y Métodos

- Vicerrectorado

- Vicerrectorado

- Secretaria General

- División Títulos y Grados

- División Admisiones y Registro

- División Archivo Central

- Secretaria de Gestión Administrativa y Financiera

- Dirección de Finanzas

- Dirección de Infraestructura

- Unidad de Mantenimiento

- Dirección de Recursos Humanos

- Contabilidad

- Presupuestos

- Tesorería

- Activos Fijos

- Contrataciones

- Secretaria de Desarrollo Institucional

- Dirección de Evaluación y Acreditación

- Dirección de Tecnología de Información y Comunicación

- Dirección de Relaciones Internacionales

- Dirección de Planificación y Proyectos

- Unidad de Planificación Universitaria

- Unidad de Proyectos

- Secretaria Académica

- Dirección de Docencia

- Secretaria de Educación Continua

- Dirección de Posgrado de Odontología

- Dirección de Posgrado

- Dirección Posgrado Salud

- Dirección Educación Virtual y a Distancia

- Formación Permanente PLAE – Formación Continua

- Programa Especial de Titulación

- Secretaria de Investigación Científica y Extensión Universitaria

- Dirección Investigación Ciencia y Tecnología

- Dirección de Extensión Universitaria

- Observatorio Astronómico

- Biblioteca

- Imprenta

- Museo Paleontológico

- Unidad de Comunicación

- Museo de San Lorenzo

- Gabinete Psicopedagógico

- Guardería

- Bienestar Estudiantil

- Comedor Universitario

- Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

- Decanatura

- Vicedecanatura de Ciencias Jurídicas Y Políticas

- Director Carrera de Derecho

- Facultad de Ciencias Económicas y Financieras

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Director de la Carrera de Economía

- Director de la Carrera de Contaduría Pública

- Director de la Carrera de Administración de Empresas

- IIEFA

- CIEPLANE

- Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Ingeniería Agronómica

- Dirección Carrera de Ingeniería Forestal

- Dirección Carrera de Ingeniería de Medio Ambiente

- Estación Experimental Rio Conchas

- Centro Experimental Agropecuario Chocloca

- Estación Experimental Puerto Margarita

- IIEMA (Instituto Investigación En Ecología Y Medio Ambiente)

- Laboratorio De Fitopatología Y Cultivo In vitro

- Facultad de Ciencias y Tecnología

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Ingeniería Química

- Dirección Carrera de Ingeniería Civil

- Dirección Carrera de Ingeniería Química

- Dirección Carrera de Arquitectura y Urbanismo

- Dirección Carrera de Ingeniería Industrial

- Dirección Carrera de Informática

- Centro De Investigación Del Agua

- CEANID

- Facultad de Humanidades

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Idiomas

- Dirección Carrera de Psicología

- Facultad de Odontología

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Odontología

- Facultad de Medicina

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Medicina

- Fisioterapia y Kinesiología

- Internado Rotatorio

- Facultad de Ciencias Integrales de Villamontes

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia

- Dirección Carrera de Hidrocarburos Energías

- Dirección Carrera de la Producción Agroindustrial

- Departamento Clínica Veterinaria

- Facultad de Ciencias Integrales de Bermejo

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Contaduría Pública

- Dirección Carrera de Ingeniería Agropecuaria

- Dirección Carrera de Comercio Internacional

- Dirección Carrera de Ingeniería de Sistemas

- Programa de Derecho

- Programa de Enfermería

- Facultad de Ciencias Químico Farmacéutico

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Químico Farmaceútica

- Dirección Carrera de Bioquímica

- Laboratorio de Prácticas

- Laboratorio de Análisis Clínicas

- Internado Rotatorio

- Facultad de Ciencia y Enfermería

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Enfermería

- Internado Rotatorio

- Facultad de Ciencias Empresariales

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Contaduría Pública

- Dirección Carrera de Administración y Gestión Pública

- Dirección Carrera de Ingeniería Comercial

- Ciencias Económicas y Empresariales

- Facultad de Ingeniería en Recursos Naturales y Tecnología

- Decanatura

- Vicedecanatura

- Dirección Carrera de Ingeniería Agronómica

- Dirección Carrera de Informática

- Dirección Carrera de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

- Dirección Carrera de Recursos Hídricos

- Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente

- Departamento de Informática y Ciencias Exactas

### Misión y Visión de la UAJMS

“La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho brinda una educación superior de calidad y formación integral, desarrollando habilidades y destrezas para la formación de profesionales altamente calificados, con valores y principios éticos y morales, siendo agentes de cambio productivo, que generan y transfieren conocimientos científicos y tecnológicos para afrontar los desafíos emergentes de la sociedad”.

”.

MISIÓN

VISIÓN

“Ser una  universidad líder e innovadora, de  excelencia académica,  ecológicamente sustentable, con una organización sólida, reconocida a nivel nacional  e internacional; promotora de profesionales íntegros,  competentes, que  desarrollen un pensamiento crítico  y  creativo,  dando  respuesta  a  los  retos  sociales,  científicos,  tecnológicos, culturales,  económicos  y  políticos  en  el  entorno  nacional   mediante  estrategias educativas   a nivel  grado  y posgrado,  sustentadas  en  la investigación científica,   el ejercicio de la docencia, la extensión universitaria y el emprendedurismo”.

”.

# METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

## Parámetros y Rango de Calificación

Los parámetros de evaluación constituyen los indicadores de eficacia y ejecución para el cumplimiento físico y financiero del POA. En ese sentido, la ponderación para considerar la evaluación responde a estos indicadores, bajo los siguientes criterios:

- Eficacia: Es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos, productos (bienes, servicios y/o normas) u operaciones, con relación a los programados. La fórmula para determinar el índice de eficacia es:

Eficacia=Resultados LogradosResultados Esperados*100

- Ejecución Presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

Ejecución=Presupuesto Ejecutado Programado*100

Se determinan los siguientes rangos de calificación para determinar el nivel de cumplimiento de resultados obtenidos por las Unidades Organizacionales - Ejecutoras.

En este marco, los rangos para determinar el nivel de cumplimiento de los resultados obtenidos por las unidades organizacionales. Estos rangos se encuentran en una escala de baja a alta con respecto a los indicadores de Eficacia y Ejecución Financiera, además de la colorimetría en función a la escala de valoración:

Cuadro Nº 1: Rangos De Calificación Del Desempeño (Eficacia y Ejecución)

| INDICADORES | INTERVALO | CRITERIOS DE VALORACIÓN | COLORIMETRÍA |
| --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN EFICACIA | 0-40 | Baja |  |
|  | 41-70 | Media |  |
|  | 71-100 | Alta |  |

Elaboración: Propia

### Resultados del Desempeño Institucional

El POA 2025, se realizó en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2021 - 2025 alineado al Plan Nacional de Universidades 2021-2025, mismo que está en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la Industrialización con sustitución de importaciones” en cumplimiento a la Ley No. 1407, de 9 de noviembre de 2021”.

El Seguimiento de la Programación de Operaciones se realiza en forma periódica, trimestralmente con carácter de monitoreo, con carácter evaluativo semestral y Anualmente, consolidando en un informe anual que se presenta a la MAE.

Los Decanos, Vicedecanos, Secretarlos, Directores, Jefes de División y Jefes inmediatos de una unidad ejecutora, son los responsables de efectuar el seguimiento a las operaciones programadas, verificando que las mismas se ejecuten en base a la normativa vigente y en el formato definido por la Unidad de Planificación. La evaluación al seguimiento de la programación física lo desarrolla el Departamento de Planificación y Proyectos; a la programación financiera la División de Presupuesto del Departamento de finanzas, en el caso del gasto corriente; en el caso de inversión pública la Unidad de Proyectos.

Para el seguimiento y evaluación, se utilizó las siguientes herramientas:

- Formulario de Seguimiento informatizado

- Formulario de Evaluación informatizado

- Reporte de Ejecución Presupuestaria del SIGEP 2025

- Reporte de Seguimiento y Evaluación Física - Financiera gestión – 2025.

- Reglamento Específico del SPO - CEUB.

- Manual de Procesos y Procedimientos POA-UAJMS

## Seguimiento y Evaluación de Objetivos de Gestión y Resultados Esperados

Para poder evaluar adecuadamente el nivel de ejecución físico-financiera del Programa de Operaciones Anual, se relaciona variables de dicho instrumento, de modo tal que contraste en términos de producto logrado, frente a la contribución al logro del objetivo, resulta coherente. En ese sentido se han relacionado la variable objetivo de gestión institucional, con la variable producto, de modo que, al evaluar el nivel porcentual de obtención del producto, fue posible evaluar el nivel de logro del objetivo planteado en el programa de operaciones. En este sentido, la evaluación nos permite identificar algunos factores que favorecieron o dificultaron la obtención de los productos medidos. En conjunto este procedimiento de evaluación de la ejecución del POA permite a las instancias ejecutivas de la UAJMS, no solo contar con una visión general del nivel de ejecución de su programación anual, sino le permite efectuar previsiones a futuro que se traducen en el ajuste de objetivos, incorporación de nuevas actividades o el redimensionamiento de los alcances del POA en la siguiente gestión.

La evaluación también involucra la medición de la ejecución financiera por producto, tomando como referencia el presupuesto global asignado a la UAJMS, en este sentido la ejecución mide los recursos destinados a gasto corriente e inversión.

La medición se hace a partir del registro de información en el Módulo Informatizado de   Planificación del Sistema Informático SIGU, en el cual, las Unidades Ejecutoras reportan avances y limitantes de los planes operativos. Para clasificar los avances de las Metas Estratégicas y macro actividades que reportan las diferentes Unidades Ejecutoras se utilizó la técnica de colorimetría, los resultados de este análisis se vinculan a la herramienta informática.

Como parte del informe de seguimiento en este apartado se resume el cumplimiento de las metas comparando lo esperado contra lo logrado en el año.

## Análisis Situacional de Objetivos

### Eficacia en la Ejecución del POA

Las normas básicas del Sistema de Programación de Operaciones establecen la ejecución presupuestaria y eficacia del POA

- Eficacia

La eficacia nos define el porcentaje de logro de metas que contribuyen a objetivos de gestión estratégica de aporte directo al PEI; para el primer semestre de la gestión 2025 se logró una eficacia del 77,7%.  La siguiente gráfica nos refleja la eficacia alcanzada por área estratégica, destacándose el área I de gestión de la Formación Académica con una eficacia alta de 91.67%.

Gráfico N.º 1: Eficacia por Área Estratégica (%)

Al 30 – 06 – 2025

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

Gráfico Nº 2: Eficacia por Objetivos de Gestión Institucional del Área I

Gestión de la Formación Profesional de Grado y Posgrado

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

El Gráfico N.º 2 refleja, la eficacia lograda en los objetivos de gestión institucional del Área Estratégica 1: Gestión de la formación profesional de grado y posgrado destacándose con una eficacia del 83.72 el OGI 1.3.1.1. Fortalecer las carreras y programas de grado con calidad y pertinencia social.

Gráfico N.º 3: Eficacia por Objetivos de Gestión Institucional - Área II

Gestión de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

El gráfico N.º 3 refleja, la eficacia lograda en los objetivos de gestión institucional del área estratégica 2: Gestión de la Investigación, Ciencia, Tecnología e Innovación destacándose con una eficacia del 92.38% el objetivo OGI 2.1.1.1. Contribuir con conocimiento científico y tecnológico, solucionando problemas que aquejan a la sociedad

Gráfico Nº 4: Eficacia por Objetivos de Gestión Institucional del Área III

Gestión de la Interacción Social y Extensión Universitaria

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

El gráfico N.º 4 refleja, la eficacia lograda en los objetivos de gestión institucional del área estratégica 3: Gestión de la Interacción Social y Extensión Universitaria destacándose con una eficacia plena del 100% los objetivos de gestión institucional: OGI 3.4.1.1 Canalizar recursos financieros adecuados para proyectos y actividades, fortaleciendo la interacción social y extensión

Gráfico N.º 5: Eficacia por Objetivo de Gestión Institucional del Área IV

Gestión Institucional de Calidad

Fuente: SIGU-Jurina

Elaboracion: Propia

El Gráfico N.º 5 refleja, la eficacia lograda en los objetivos de gestión institucional del área estratégica 4: Gestión Institucional de Calidad destacándose con una eficacia del 97.75 el OGI 4.4.2.1 Dotar infraestructura y equipamiento garantizando el desarrollar académico y administrativo.

#### Eficacia por Unidad ejecutora

El cumplimiento de las metas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos específicos de gestión y estratégicos del PEI, permite que cada unidad ejecutora logre un nivel de eficacia en el cumplimiento de resultados como se ilustran en el siguiente gráfico. Las unidades ejecutoras además de objetivos de gestión, plantean sus objetivos específicos de gestión de acuerdo a la naturaleza de cada unidad ejecutora.

Gráfico Nº 6: Eficacia por Unidades Ejecutoras (en %)

Al 30 – 06 – 2025

Fuente: SIGU

Elaboracion: Propia

De los resultados obtenidos del seguimiento y evaluación de POA’s de las diferentes Unidades Organizativas, resaltamos que la unidad que logró eficacia plena es el Vicerrectorado y la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas con el 100 %.

## Ejecución Financiera

### Recurso Programado

El techo presupuestario esperado del Ministerio de Economía y Finanzas para la gestión 2025 fue de 399.646.075,00 Bs., y el percibido fue de 136.979.712,43 Bs.

Cuadro Nº 2: Recursos por Fuente al 30 – 06 – 2025

(Expresado en bolivianos)

| FUENTE | RECURSOS | PROGRAMAD0 | MODIFICADO | APROBADO | PERCIBIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Específicos | 99.839.894,00 | 0,00 | 99.839.894,00 | 22.060631,25 |
| 41 | Transferencia TGN | 299.316.181,00 | 7.875.151,10 | 307.191.332,10 | 114.919.081,18 |
| 42 | Transferencia de Recursos Específicos | 490.000,00 | 142.655,00 | 632.655,00 | 114.919.081,18 |
| TOTAL |  | 399.646.075,00 | 8.017.806.10 | 407.663.881,10 | 136.979.712,43 |

Fuente: SIGEP – SGAF

El recurso programado para la gestión 2025 fue de 380.934.003,00 Bs., logrando percibir 130.185.891,38 Bs. Al 30 de junio, como se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 3: Recursos por grupo de Rubro al 30 – 06 – 2025

(Expresado en bolivianos)

| ENTIDAD | GRUPO | DESCRIPCION GRUPO | PROGRAMADO | MODIFICADO | APROBADO | PERCIBIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 145 | 12 | Venta de bienes y servicio de las administraciones públicas | 5.668.575,00 | 0,00 | 5.668.575,00 | 2.815484.78 |
| 145 | 15 | Tasas, derechos y otros ingresos | 38.061626,00 | 0,00 | 38.061626,00 | 18.965.198,63 |
| 145 | 16 | Intereses y Otras Rentas de la Propiedad | 583.333,00 | 0,00 | 583.333,00 | 198.608,00 |
| 145 | 19 | Transferencias corrientes | 229.506412,00 | 3.227.259,00 | 232.733671,00 | 114.919.081,18 |
| 145 | 23 | Transferencias de Capital | 490.000,00 | 4.790.547,10 | 5.280547,10 | 0,00 |
| 145 | 35 | Disminución y cobro de otros activos financieros | 125.336.129,00 | 0,00 | 125.336.129,00 | 81.339.84 |
| Total, Recursos |  |  | 399.646.075,00 | 8.017.806,10 | 407.663.881,10 | 136.979.712,43 |

Fuente: SIGEP – SGAF

### Ejecución del Presupuesto Total Institucional

La ejecución presupuestaria lograda en el primer semestre de la gestión 2025 es de 28.21%, con respecto al 100% del presupuesto Institucional presupuestado para la gestión 2025.

Cuadro Nº 4: Ejecución del POA

(Expresado en bolivianos) al 30 – 06 – 2025

| Presupuesto | Gasto Corriente | Inversión | Global |
| --- | --- | --- | --- |
| Programado | 264.618.231,55 | 19.296.400,00 | 399.646.075,00 |
| Vigente | 371.721.122,00 | 35.942.759,10 | 407.663.881,10 |
| Ejecutado | 107.102.890,45 | 7.890.594,99 | 114.993485,44 |
| % de representación Presupuestaria | 91% | 9,0% | 100% |
| % Ejecutado | 28.81 | 21.95 | 28.21 |

Fuente: División presupuestos – SIGEP

Elaboración: propia

Si bien el 9% del presupuesto institucional se destina a inversión y el 91% a gasto corriente, en el primer semestre del año en curso, la ejecución de la inversión fue del 21.95%, mientras que la del gasto corriente alcanzó el 28.81%, como reflejan la anterior tabla y el siguiente gráfico. Debemos aclarar que esta tabla refleja el gasto que se realizó del total de lo programado por el año, aun faltando un semestre para lograr los objetivos propuestos

Gráfico N.º 7: Ejecución Presupuestaria del POA 2025

al 30 – 06 – 2025

Fuente: SIGEP

Elaboracion: Propia

Cuadro Nº 5: Situación del Presupuesto Global Al 30 – 06 – 2025

(Expresado en bolivianos)

| PRESUPUESTO | MONTO |
| --- | --- |
| Programado | 399.646.075,00 |
| Vigente | 407.663.881,10 |
| Ejecutado | 114.993.485,44 |
| Saldo | 292.670.395,66 |
| % Ejecutado | 28,21% |

Fuente: División presupuestos – SIGEP

Gráfico Nº 8: Comportamiento Presupuesto Global - Al 30 – 06 – 2025

(Expresado en bolivianos)

Fuente: SIGEP-División Presupuesto

Elaboración: Propia

El presupuesto global institucional durante el 1° semestre de la gestión 2025, llego a una ejecución del 28.21%. Es importante aclarar que esta ejecución es sobre el total del presupuesto programado para la gestión 2025.

Cuadro Nº 5: Situación del Presupuesto Gasto Corriente

Al 30 – 06 – 2025  (Expresado en bolivianos)

| PRESUPUESTO | MONTO |
| --- | --- |
| Saldo | 264.618.231,55 |
| Ejecutado | 107.102.890,45 |
| Vigente | 371.721.122,00 |
| Programado | 380.349.675,00 |
| % Ejecutado | 28,81% |

Fuente: División presupuestos – SIGEP

Gráfico Nº 9: Comportamiento del Gasto Corriente

Al 30 – 06 – 2025 (Expresado en bolivianos)

Fuente: SIGEP – SGAF

Elaboración: Propia

El presupuesto institucional durante el primer semestre de la gestión 2025, de gasto corriente logró una ejecución del 28.81%. Es importante aclarar que esta ejecución es sobre el total del presupuesto programado en gasto corriente, para la gestión 2025.

El siguiente cuadro refleja la programación y ejecución del presupuesto hasta el 30 de junio de 2025, por unidad ejecutora.

Cuadro N.º 6: Ejecución del Presupuesto de Gasto Corriente

programado en el Primer Semestre

por Unidad Ejecutora al 30 – 06 – 2025

| DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO VIGENTE | EJECUTADO | % EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Rectorado | 523.237,91 | 269.953,85 | 51,59 |
| Secretaría General | 833.214,38 | 382.021,78 | 45,85 |
| Secretaría de Gestión Financiera | 11.184.683,58 | 4.717.881,09 | 42,18 |
| Secretaría de Desarrollo Institucional | 11.527.696,05 | 4.986.798,47 | 43,26 |
| Vicerrectorado | 12.180.816,86 | 5.228.847,02 | 42,93 |
| Secretaría Académica | 12.377.337,00 | 5.337.758,99 | 43,13 |
| Ciencias Jurídicas y Políticas | 12.639.789,52 | 5.555.244,81 | 43,95 |
| Ciencias Económicas y Financieras | 13.751.487,32 | 6.131.429,84 | 44,59 |
| Ciencias Agrícolas y Forestales | 14.367.194,28 | 6.453.358,65 | 44,92 |
| Ciencias y Tecnología | 16.538.176,85 | 7.937.278,76 | 47,99 |
| Humanidades | 18.169.354,49 | 9.113.889,28 | 50,16 |
| Odontología | 19.120.779,02 | 9.523.083,95 | 49,80 |
| Medicina | 19.975.544,88 | 9.694.402,04 | 48,53 |
| Ciencias Integradas de Villa Montes | 20.320.886,21 | 9.919.967,27 | 48,82 |
| Ciencias Integradas de Bermejo | 21.050.524,58 | 10.273.769,06 | 48,81 |
| Secretaría de Educación Continua | 25.889.591,31 | 14.135.665,56 | 54,60 |
| Cs, Químico Farmacéuticas y Bioquímicas | 26.144.289,51 | 14.313.437,21 | 54,75 |
| Ciencias en Enfermería | 26.455.716,51 | 14.371.516,11 | 54,32 |
| Ciencias Empresariales | 27.205.520,56 | 14.674.039,37 | 53,94 |
| Secretaría de Investigación Científica y Extensión Universitaria | 156.856.442,33 | 104.994.152,16 | 66,94 |
| Ingeniería de Recursos Naturales y Tecnología | 152.502.759,74 | 101.653.194,57 | 66,66 |

Fuente: SIGU

Elaboración: Propia

Gráfico Nº 10: Ejecución del Presupuesto de Gasto Corriente, por Unidad Ejecutora al 30 – 06 – 2025

Fuente: SIGEP – SGAF

Elaboración: Propia

## Seguimiento de Programa de Inversión

Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de inversión, independientemente su fuente de inversión que reúnen las condiciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por el Plan Estratégico Institucional PEI.

El programa de inversión independientemente a su fuente de inversión forma parte del Plan Operativo y Presupuesto institucional de la gestión,

El programa de inversión para el primer semestre de la gestión 2025, de acuerdo al informe de seguimiento y evaluación del programa de inversión, registro 10 proyectos.

Cuadro Nº 7:  Ejecución Física Financiera de los Proyectos

| N° | Proyecto | Evaluación Financiera |  |  |  | Evaluación Física |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presup. Programado 2do. Trimestre | Presup. Ejecutado | (%) De Ejecución Financiera | Operaciones Programadas |  | Operaciones Ejecutadas | % Cump |
| 1 | Equip. Odontomoviles Facultad Odontología UAJMS | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 2 | Equip. Y Refacción Imprenta Y Editorial Universitaria UAJMS | 84.000,00 | 0 | 0,00% | 1 |  | 0,5 | 50,00% |
| 3 | Mej. Gabinete Agrimensura Facultad De Ciencias Agrícolas Y Forestales | 22.666,00 | 19.900,00 | 87,80% | 1 |  | 1 | 100,00% |
| 4 | Mej. Laboratorio Tecnología De La Madera Facultad Ciencias Agrícolas Y Forestales | 26.407,00 | 23.900,00 | 90,51% | 1 |  | 1 | 100,00% |
| 5 | Equip. Laboratorios de Comp. Y Unidades De Apoyo Fac. De Cs Empresariales Yacuiba | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 6 | Equip. Laboratorios De Comp. Facultad De Ingeniería En Rec. Nat. Y Tecnología Yacuiba | 52.000,00 | 43.900,00 | 84,42% | 1 |  | 1 | 100,00% |
| 7 | Equip. Laboratorios Y Aulas Taller Carrera Arquitectura Y Urbanismo UAJMS Tarija | 437.900,00 | 0 | 0,00% | 1 |  | 0 | 0,00% |
| 8 | Repos. Equipos Laboratorio De Computación Facultad De Ciencias Integradas De Villamontes | 273.700,00 | 273.700,00 | 95,64% | 1 |  | 1 | 100,00% |
| 9 | Equip. Para Fortalecer El Lab. De Suelo Facultad De Ciencias Agríc. Y Forestales UAJMS Tarija | 31.500,00 | 31.500,00 | 100,00% | 1 |  | 1 | 100,00% |
| 10 | Equip. Aulas Y Unidades De Apoyo Académico Facultad Cs Químico Farmacéuticas Y Bioquímicas UAJMS Tarija | 338.784,00 | 16.944,00 | 5,00% | 4 |  | 1 | 25,00% |
| 11 | Repos. Equipos Laboratorios De Investigación Fac Cs Integ Villa Montes | 25.798,00 | 51.955,21 | 24,33% | 2 |  | 1 | 50,00% |
| 12 | Equip. Para El Mejoramiento Del Acceso A Recursos Educativos Digitales En La UAJMS Tarija | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 13 | Implem. Gabinete Comunicación Audiovisual Carrera Ingeniería Comercial UAJMS Yacuiba | 122.337,00 | 0 | 0,00% | 1 |  | 0 | 0,00% |
| 14 | Const. Cancha Polideportiva Campus Univ. UAJMS Yacuiba | 1.049.969,44 | 0 | 0,00% | 6 |  | 0 | 0,00% |
| 15 | Mej. Acceso Principal Campus Universitario UAJMS Tarija | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 16 | Const. Cancha Polideportiva Campus Universitario UAJMS Bermejo | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 17 | Implem. Técnica De Transferencia Embriones Ganado Caprino Centro Experimental Chocloca | 59.343,10 | 0 | 0,00% | 1 |  | 0 | 0,00% |
| 18 | Invest. Detecc. Tipific. Cáncer D/Piel C/Estudio Anatomopatológico Y Técn. Inmunohistoquímicas Ciudad Tarija | 91.255,00 | 0 | 0,00% | 4 |  | 0 | 0,00% |
| 19 | Acred. Carrera De Medicina Fac. De Medicina UAJMS Tarija | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 20 | Acred. Carrera De Ingeniería De Alimentos Fac Ciencias Y Tecnol UAJMS Tarija | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 21 | Acred. Carrera De Ingeniería Civil Facultad Ciencias Y Tecnol UAJMS Tarija | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 22 | Acred. Carrera De Odontología Facultad De Odontología Uajms Tarija | 85.512,01 | 20.706,00 | 24,21% | 1 |  | 1 | 100,00% |
| 23 | Acred. Carrera De Ingeniería Química Facultad Ciencias Y Tecnol UAJMS Tarija | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 24 | Formul. E Implementación Del Modelo Académico UAJMS | 167.498,00 | 40.036,00 | 7,69% | 9 |  | 4 | 44,44% |
| 25 | Fortal. La Extensión Universitaria En La UAJMS Tarija | 236.997,88 | 236.997,88 | 38,98% | 39 |  | 12 | 30,77% |
| 26 | Const. Y Dotac. Mobil. Nuevo Bloque Fac. Odontología | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 27 | Const. Y Equip. Lab. Farmacol. Y Farmacotec. Fac. Salud UAJMS | 0 | 0 | 0,00% | 0 |  | 0 | 0,00% |
| 28 | Const. Y Equip. Centro De Convenciones Campus Univ.UAJMS | 4.048.568,76 | 4.055.285,92 | 100,17% | 9 |  | 4 | 44,44% |
| 29 | Const. Y Equip. Bloque Académico Carrera Ing. Civil Campus Univ. UJMS | 317.117,00 | 0 | 0,00% | 1 |  | 0 | 0,00% |
| TOTAL |  | 7.471.353,19 | 4.814.825,01 | 64,44% | 84 |  | 28,5 | 33,93% |

Fuente: Unidad de Proyectos

Elaboración: Propia

De los 29 proyectos programados para el primer semestre de la gestión 2025 se logró una eficacia de 33,93% y una ejecución financiera de 15,46%. (considerando la programación de inversión correspondiente al primer semestre). La facultad de Medicina no presento informe de seguimiento de su proyecto de Acreditación de Carrera de Medicina.

# IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

## Identificación de Los Principales Problemas

Entre los problemas identificados que impiden una eficacia plena citamos los siguientes:

- Unidades ejecutoras que incumplen con el cronograma establecido para los ciclos del POA (seguimiento, modificaciones y reprogramación del POA). La Facultad de Enfermería presentó un informe de seguimiento incompleto, sin rubricas y sin el seguimiento de la Carrera de Enfermería, en el caso de gasto corriente y en el caso de inversión la Facultad de Medicina no realizó informe de seguimiento a su Proyecto.

- El seguimiento del programa de inversión se lo realiza de forma manual.

## Medidas correctivas

Las acciones correctivas son fundamentales para el funcionamiento eficaz de nuestra Universidad, ya que constituyen el pilar sobre el cual se edifica la mejora continua de nuestros procesos y servicios. Con el firme propósito de optimizar nuestra gestión y garantizar la excelencia académica y administrativa, se ha determinado implementar las siguientes medidas:

- El Secretario de Desarrollo Institucional en coordinación con el Director del Departamento de Planificación y Proyectos, coordinará con la MAE , una llamada de atención por incumplimiento a las Facultades de Enfermería y Medicina.

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## Conclusiones

De lo anterior expuesto se concluye que si bien el 9% del presupuesto institucional se destina a inversión y el 91% a gasto corriente; en el primer semestre del año en curso la ejecución de la inversión fue de 21.95 %, mientras que la ejecución del gasto corriente alcanzó el 28,8 %, considerando la programación total del presupuesto para el año, según reportes del SIGEP. Cabe hacer notar que, los mencionados reportes oficiales no disgregan la programación semestral de gasto corriente o inversión, por lo que el análisis se realiza con lo programado anualmente.

4.2. Recomendaciones

Recomendamos:

- Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas.

- Establecer a nivel de autoridades universitarias sanciones al incumplimiento recurrente y ausencia de compromiso de los involucrados.

ANEXOS