UNIVERSIDAD AUTONOMA

JUAN MISAEL SARACHO

2021

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLANIFICACION UNIVERSITARIA

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ANUAL

POA2021

# PRESENTACIÓN

La Universidad Autónoma Juan Misael Saracho es una institución de Educación Superior sin fines de lucro, basada en la Autonomía y el Cogobierno Paritario Docente Estudiantil, convertida en una institución que reviste gran importancia en el departamento de Tarija, donde sus acciones y resultados repercuten directamente en las actividades del departamento.

La Secretaría de Desarrollo Institucional a través del Departamento de Planificación Universitaria y Proyectos,  presenta este informe a las autoridades Universitarias que está dentro de su programación anual, atendiendo las directrices, principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual; la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, procedió a realizar el Seguimiento Control y Evaluación a los Planes Operativos Anuales de todas sus Unidades Ejecutoras y sus unidades dependientes correspondiente a la gestión 2021 y de esta manera medir y evaluar la eficacia, avance y ejecución financiera de los procesos de la Universidad, asesorando a las Autoridades para el mejoramiento continuo del proceso administrativo, para la evaluación de los planes establecidos y de los correctivos que sean necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, basados en las diferentes funciones en las que se enmarca.

Con el objeto de dar cumplimiento a la Norma Básica (NB-SPO) y Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) del Sistema de Planificación Universitaria, aprobada en agosto del presente año, por la Conferencia de Universidades, la Dirección de Planificación, realiza el Seguimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, correspondiente a la gestión 2021.

La gestión 2021 no fue una gestión normal, la Organización Mundial de la Salud – OMS clasificó al CORONAVIRUS (COVID-19) como pandemia mundial, el Estado Plurinacional de Bolivia como miembro de la organización asume las acciones y medidas a fin de precautelar la salud y la integridad de la población, siendo necesario emitir el Decreto Supremo Nº 4198, el 21 de marzo de 2020, de cuarentena rígida, paralizando labores académicas y administrativas, teletrabajo entre otras medidas. El escenario expuesto, ha provocado el incumplimiento de actividades y metas planteadas en los Planes Operativos Anuales de las distintas unidades académicas y administrativas, generando una eficacia media en la ejecución del POA para la gestión 2021.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	2

1. OBJETIVO DEL INFORME	6

2. MARCO LEGAL	6

2.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA	6

3. MARCO INSTITUCIONAL	8

3.1. MISIÓN	8

3.2. VISIÓN	8

4. RESUMEN EJECUTIVO	8

5. EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS	9

5.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DE OBJETIVOS	9

5.2. EFICACIA POR UNIDAD EJECUTORA	16

6. EJECUCIÓN FINANCIERA	18

6.1. PRESUPUESTO PROGRAMADO	18

6.2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO GLOBAL	18

7. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN	22

8. CONCLUSIONES	27

ANEXOS

ANEXO Nº 1.- REPORTE EVALUACION DEL SEGUIMIENTO ANUAL GESTION 2021

ANEXO Nº 2.- ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO POR UNIDAD EJECUTORA

ANEXO Nº 3.- ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO Nº 1: EFICACIA TOTAL UAJMS GESTIÓN 2021	10

GRÁFICO Nº 2: EFICACIA PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE UAJMS GESTIÓN 2021	10

GRÁFICO Nº 3: EFICACIA DEL PROGRAMA DE INVERSION UAJMS GESTIÓN 2021	11

GRÁFICO Nº 4: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR AREAS	12

GRÁFICO Nº 5: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ÁREA 1 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN	13

GRÁFICO Nº 6: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ÁREA 2 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	14

GRÁFICO Nº 7: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ÁREA 3 GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN	15

GRÁFICO Nº 8: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ÁREA 4 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD	16

GRÁFICO Nº 9: EFICACIA POR UNIDADES EJECUTORAS	17

GRÁFICO Nº 10: SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN GLOBAL (EN BOLIVIANOS)	19

GRÁFICO Nº 11: SITUACIÓN GASTO CORRIENTE (En bolivianos)	20

GRÁFICO Nº 12: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDADES	21

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro Nº  1: PARAMETROS DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO	7

Cuadro Nº  2: RECURSOS PROGRAMADOS 12 – 1 - 2021 (EN BOLIVIANOS	18

Cuadro Nº  3: SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL 2021  (EN BOLIVIANOS)	18

Cuadro Nº  4: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE (EN BOLIVIANOS)	19

Cuadro Nº  5:  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTO CORRIENTE POR UNIDADES EJECUTORAS	20

Cuadro Nº  6: INFORME ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 2021 FUENTE 41-119 (IDH)	24

Cuadro Nº  7: INFORME ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSION 2021 FUENTE 42-220 (GOB TJA-GCH)	25

# OBJETIVO DEL INFORME

El Plan Operativo Anual es un Instrumento que apoya el proceso de planificación de la universidad y que articula las acciones de la entidad a su misión, visión y objetivos, permitiendo la identificación de objetivos institucionales, metas, resultados esperados, indicadores, actividades y recursos específicos para el logro de los compromisos institucionales. El plan operativo se estructura desde los compromisos que se programan para lograr las metas y objetivos institucionales a través de estrategias que se articulan en las líneas y ejes del Plan de Desarrollo institucional 2019-2025, la esencia de este proceso es que día a día se identifique las debilidades para convertirlas en fortalezas y mejoramiento continuo, para fortalecer el crecimiento institucional

El informe del Seguimiento a los Planes Operativos Anuales 2021, tiene como objetivo prioritario medir y evaluar la eficacia y ejecución financiera el desempeño en la ejecución y cumplimiento de las Metas Estratégicas y actividades realizadas, siendo la esencia de este proceso que día a día se identifique las debilidades para convertirlas en fortalezas y mejoramiento continuo, para fortalecer el crecimiento institucional

Consolidando el seguimiento y control de las diferentes unidades, sus resultados se convierten en una herramienta fundamental que permite dar cumplimiento a las metas planteadas en el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2025 de las actividades programadas, en relación con las actividades ejecutadas. Situación que permite realizar un análisis de los objetivos programados y alcanzados en la gestión 2021 así como detectar a tiempo aquellos problemas internos o externos que pudieran estar obstaculizando su adecuada ejecución.

# MARCO LEGAL

Las disposiciones legales del Estado Plurinacional y normativa interna que exigen la programación, modificación, evaluación y seguimiento del POA 2021 anual son las siguientes:

- Art 185 de la constitución Política del Estado

- Ley Nº 1178

- Ley Nº 777

- Directrices Presupuestarias 2021 del Ministerio de Economía y Finanzas

- Reglamento del Sistema de Planificación del Sistema Universitario de Bolivia

- Directrices Especificas de Formulación POA 2021 del SUB

- Plan Estratégico Institucional 2019 – 2025

- Reglamento Específico del SPO del SUB

- Manual de Procesos y Procedimientos Programación, modificación, Seguimiento y evaluación del POA-UAJMS.

## METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL POA

Para la elaboración de los resultados se realizó la aplicación de instrumentos de gestión del Sistema Integrado de Planificación POA-Presupuesto y mediante circular emitida por la Secretaria de Desarrollo Institucional se solicitó a cada una de las unidades organizacionales realizar la evaluación de cada una de sus áreas y una vez concluidas las mismas, sean enviadas a la Secretaría para su posterior verificación de las metas realizadas.

El presente informe muestra, de manera cuantitativa y cualitativa, los resultados obtenidos en la gestión 2021, adoptando indicadores de eficacia y ejecución para el cumplimiento físico y financiero del POA. En ese sentido, la ponderación para considerar la evaluación debe respetar los indicadores de Eficacia y ejecución, bajo los siguientes criterios:

Eficacia: Es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos, productos (bienes, servicios y/o normas) u operaciones, con relación a los programados. La fórmula para determinar el índice de eficacia es:

Eficacia=Resultados LogradosResultados Esperados*100

Ejecución Presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

Ejecución=Presupuesto Ejecutado Programado*100

En este marco, los parámetros para determinar el desempeño se detallan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1: PARAMETROS DE VALORACIÓN DE DESEMPEÑO

| INDICADORES | INTERVALO (%) | CRITERIOS DE VALORACION | COLORMETRIA |
| --- | --- | --- | --- |
| EJECUCIÓN EFICACIA | 0 a 50 | Baja |  |
|  | 51 a 75 | Media |  |
|  | 76 a 100 | Alta |  |

Estos parámetros permiten determinar el desempeño general de la UAJMS, respecto al cumplimiento de los objetivos y actividades planificados en el POA – 2021.

Se usa para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de gestión; El proceso se elaboró considerando lo siguiente:

- Identificación de los indicadores para evaluar el grado de cumplimiento,

- Se decidió utilizar la escala literal de baja, media y alta.

# MARCO INSTITUCIONAL

## MISIÓN

“Formar profesionales competentes e integrales, socialmente pertinentes para generar, aplicar y difundir conocimiento científico y tecnológico que contribuya al desarrollo sostenible del país y del mundo”.

## VISIÓN

“Ser una universidad líder e innovadora, reconocida por la calidad de formación profesional integral de las personas, a nivel de grado y posgrado, integrando la docencia, investigación científica y la extensión universitaria, para aportar a la solución pertinente de los problemas y necesidades de la sociedad, impulsando la ciencia y tecnología en todos sus ámbitos”.

# RESUMEN EJECUTIVO

El POA 2021, se realizó en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2019 - 2025 alineado al Plan Nacional de Universidades; documento que fue elaborado en base a los aportes y propuestas de las autoridades Universitarias y Facultativas.

El Seguimiento y Evaluación del POA permite realizar el monitoreo de la ejecución del programa de operaciones con la finalidad de evaluar la gestión, adoptar medidas correctivas y contribuir a la programación de operaciones de ejercicios futuros.

El Seguimiento de la Programación de Operaciones se realiza en forma permanente, realizando evaluaciones trimestrales con carácter de monitoreo, con carácter informativo a las autoridades universitarias semestralmente y el Anual.

Los Decanos, Vicedecanos, Secretarlos, Directores, Jefes de División y jefe inmediato de una unidad ejecutora, son los responsables de efectuar el seguimiento a las operaciones programadas, verificando que las mismas se ejecuten en base a la normativa vigente y en el formato definido por la Dirección de Planificación.

El resultado de la evaluación de los POAs  2021 de las Unidades Ejecutoras, es la suma de las autoevaluaciones que cada unidad, tanto administrativa como académica realizó con el control que ejerce el Departamento de Planificación a través de sus técnicos, el mismo que ha sido elaborado en base al formulario de seguimiento computarizado.

Para el trabajo de seguimiento y control, se utilizó la siguiente documentación:

- Formulario de Evaluación informatizado

- Reporte del SIGEP 2021

- Reporte de control del Seguimiento (Sistema Informatizado POA) - gestión – 2021.

- Reglamento Específico del SPO - CEUB.

- Manual de Procesos y Procedimientos

# EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN Y RESULTADOS ESPERADOS

## ANÁLISIS SITUACIONAL DE OBJETIVOS

### Seguimiento a los Resultados

- Análisis cualitativo/cuantitativo de los avances en los resultados

- Análisis de contribución directa e indirecta del Resultado al resultado de del PEI

- Identificación de principales problemas y desviaciones

- Identificación e implementación de medidas correctivas

Para poder evaluar adecuadamente el nivel de ejecución físico-financiera del Programa de Operaciones Anual, se relaciona variables de dicho instrumento, de modo tal que contraste en términos de producto logrado, frente a contribución al logro del objetivo, resulta coherente. En ese sentido se han relacionado la variable objetivo de gestión institucional, con el variable producto, de modo que, al evaluar el nivel porcentual de obtención de producto, fue posible evaluar el nivel de logro del objetivo planteado en el programa de operaciones. En este sentido, la evaluación nos permite identificar algunos factores que favorecieron o dificultaron la obtención de los productos medidos. En conjunto este procedimiento de evaluación de la ejecución del POA permite a las instancias ejecutivas de la UAJMS, no solo contar con una visión general del nivel de ejecución de su programación anual, sino le permite efectuar previsiones a futuro que se traducen en el ajuste de objetivos, incorporación de nuevas actividades o el redimensionamiento de los alcances del POA en la siguiente gestión.

La evaluación también involucra la medición de la ejecución financiera por producto, tomando como referencia el presupuesto global asignado a la UAJMS, en este sentido la ejecución mide los recursos destinados a gasto corriente e inversión.

La medición se hace a partir del ingreso de información en el Modulo de Planificación del Sistema Informático eproyectos, en el cual, las Unidades Ejecutoras reportan avances y limitantes de los planes operativos. Para clasificar los avances de las Metas Estratégicas y macro actividades que reportan las diferentes Unidades Ejecutoras se utilizó la técnica de colorimetría, los resultados de este análisis se vinculan a la herramienta informática.

Como parte del informe de seguimiento en este apartado se resume el cumplimiento de las metas comparando lo esperado contra lo logrado en el año encontrándose el siguiente resultado:

GRÁFICO Nº 1: EFICACIA TOTAL UAJMS GESTIÓN 2021

GRÁFICO Nº 2: EFICACIA PROGRAMA DE GASTO CORRIENTE UAJMS GESTIÓN 2021

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 3: EFICACIA DEL PROGRAMA DE INVERSION UAJMS GESTIÓN 2021

La eficacia de la UAJMS lograda en la gestión 2021 al cumplimiento de los objetivos de gestión formulados es del 60.4%, lo cual significa una eficacia baja en promedio considerando gasto corriente e inversión. Logrando una eficacia media en el programa operativo de gasto corriente del 64.89% y eficacia baja en el programa de inversión del 30.4%.

Los siguientes gráficos ilustran la eficacia total lograda y que está desagregada por las cuatro áreas estratégicas y sus respectivos objetivos estratégicos planteados en el Plan Operativo Anual 2021.

GRÁFICO Nº 4: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR AREAS (%)

GESTIÓN 2021

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 5: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ÁREA 1 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

PROFESIONAL DE GRADO Y POSGRADO

Fuente: Elaboración Propia

En promedio, la eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos de área estratégica Nº 1- Gestión de la formación profesional de grado y posgrado es de 54,20%. Logrando una mayor eficacia en el OE 1.3.3.1 Desarrollar programas de Posgrado, presenciales y virtuales en distintas áreas de conocimiento respondiendo a las necesidades y demandas sociales con una eficacia del 77,10%. Mayor detalle ver anexo 1 - Evaluación Y Seguimiento Área Nº 1: Gestión De La Formación Profesional Del Grado Y Posgrado.

GRÁFICO Nº 6: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ÁREA 2 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Fuente: Elaboración Propia

En promedio, la eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos de área estratégica Nº 2- Gestión de la investigación, ciencia, tecnología e innovación es del 49,70%. Logrando una mayor eficacia el OE 2.1.2.1 Gestionar recursos económicos para desarrollar la investigación universitaria 70,40%. Mayor detalle ver anexo 2 - Evaluación Y Seguimiento Área Nº 2: Gestión De La Investigación, Ciencia, Tecnología E Innovación

GRÁFICO Nº 7: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ÁREA 3 GESTIÓN DE LA INTERACCIÓN

SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Fuente: Elaboración Propia

En promedio, la eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos de área estratégica Nº 3 - Gestión de la interacción social y extensión universitaria es del 50,40%. Logrando una mayor eficacia el OE 3.1.1.1 Establecer las áreas de acción adecuadas para el desarrollo de la extensión e interacción universitaria a nivel de la UAJMS del 100%. Mayor detalle ver anexo 3 - Evaluación Y Seguimiento Área Nº 3: Gestión De La Interacción Social Y Extensión Universitaria.

GRÁFICO Nº 8: REPORTE DEL CONTROL DE EFICACIA POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ÁREA 4 GESTIÓN INSTITUCIONAL DE CALIDAD

Fuente: Elaboración Propia

En promedio, la eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos de Área Estratégica Nº 4- Gestión institucional de calidad es del 79,60%. Logrando una mayor eficacia el objetivo Nº 4.5.2.1 Instituir una política y esquema de remuneraciones del personal académico y administrativo que contemple con el 91,70%. Mayor detalle ver anexo 4 - Evaluación Y Seguimiento Área Nº 4: Gestión Institucional De Calidad.

## EFICACIA POR UNIDAD EJECUTORA

Los resultados de los objetivos de gestión específico y operaciones de la Universidad son evaluados por los responsables de cada área durante la gestión, contemplando aspectos cuantitativos y cualitativos, en base a la información obtenida de la verificación de la ejecución, a los indicadores de eficacia y otros aspectos que permitan medir el grado de cumplimiento de las operaciones y el logro de objetivos de gestión específicos y objetivos de gestión institucionales.

Posteriormente a la evaluación de las unidades el Departamento de Planificación realiza la verificación, en las áreas y unidades organizacionales, para establecer las discordancias.

GRÁFICO Nº 9: EFICACIA POR UNIDADES EJECUTORAS

(EN PORCENTAJE)

GESTIÓN 2021

Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos del trabajo de evaluación y control de los POAs realizado a las diferentes Unidades Ejecutoras, siendo la facultad de Humanidades la unidad ejecutora que cuenta con una mayor eficacia con un 77,40%.

# EJECUCIÓN FINANCIERA

## PRESUPUESTO PROGRAMADO

El presupuesto programado para la gestión 2021 es del 439.640.253,18 Bs. El siguiente gráfico detalla la fuente de financiamiento.

CUADRO Nº  2: RECURSOS PROGRAMADOS al 12 – 1 – 2021 (EN BOLIVIANOS)

| FUENTE | RECURSOS | PRESUP. VIGENTE |
| --- | --- | --- |
| 20 | Recursos Específicos | 110.789.775,00 |
| 41 | Transferencias T.G.N. | 322.249.189,18 |
| 42 | Transferencias de Rec. Específ. | 6.515.936,00 |
| 80 | Donación Externa | 85.353,00 |
| TOTAL |  | 439.640.253,18 |

Fuente: SIGEP

GRÁFICO Nº 10: SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL AL 31-12-2021

(EN BOLIVIANOS)

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO GLOBAL

El siguiente cuadro resume la situación global del presupuesto al 12-01-2021

CUADRO Nº  3: SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO GLOBAL 2021

(EN BOLIVIANOS)

| FUENTE | MONTO |
| --- | --- |
| Programado | 410.019.293,0 |
| Vigente | 439.640.253,2 |
| Ejecutado | 265.355.889,3 |
| Saldo | 174.284.363,9 |
| % Ejecutado | 60,36 |

FUENTE: DIVISION PRESUPUESTOS - SIGEP

GRÁFICO Nº 11: SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN GLOBAL (EN BOLIVIANOS)

AL 31-12-2021

La ejecución del presupuesto global ejecutado en la gestión 2021 es del 60,36%

CUADRO Nº  4: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

DE GASTO CORRIENTE (EN BOLIVIANOS)

AL 31-12-2021

| FUENTE | MONTO |
| --- | --- |
| Programado | 372.815.056,00 |
| Vigente | 381.887.828,00 |
| Ejecutado | 247.768.990,55 |
| Saldo | 134.118.837,45 |
| % Ejecutado | 64,88 |

FUENTE: SIGEP

GRÁFICO Nº 12: SITUACIÓN GASTO CORRIENTE (En bolivianos)

FUENTE: SIGEP

Los cuadros nos señalan que la ejecución financiera del presupuesto de gasto corriente alcanzado en la gestión 2021, es aproximadamente del 64.88 %.

CUADRO Nº  5:  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE

GASTO CORRIENTE POR UNIDAD EJECUTORA AL 31-12-2021

| UNIDADES | PRESUPUESTO | DEVENGADO | % EJECUCION |
| --- | --- | --- | --- |
| Fac. Ciencias y Tecnología | 47.613.304,00 | 39.430.982,60 | 82,82 |
| Fac. Humanidades | 10.910.216,00 | 9.103.756,37 | 83,44 |
| Fac. Odontología | 13.421.138,00 | 11.690.805,52 | 87,11 |
| Fac. Ciencias de la Salud | 15.674.946,00 | 14.312.640,94 | 91,31 |
| Fac. Medicina | 6.548.152,00 | 5.614.659,00 | 85,74 |
| Fac. del Gran Chaco | 26.466.226,00 | 21.769.410,83 | 82,25 |
| Fac. de Villamontes | 8.023.365,00 | 6.964.726,11 | 86,81 |
| Fac. de Bermejo | 13.658.200,00 | 11.329.310,52 | 82,95 |
| Sec. General | 3.158.907,00 | 2.760.551,59 | 87,39 |
| Sec. Adm y Financiera | 74.832.942,35 | 37.169.656,44 | 49,67 |
| Sec. Desarrollo Institucional | 8.152.132,00 | 7.700.329,63 | 94,46 |
| Fac. Ciencias Jurídicas | 11.693.017,00 | 10.034.877,94 | 85,82 |
| Fac.Economicas y Fnancieras | 22.565.039,34 | 19.048.306,70 | 84,42 |
| Fac. C iencias Agricolas | 13.760.557,00 | 11.901.233,97 | 86,49 |
| Sec. Academica | 41.462.201,87 | 24.730.429,71 | 59,65 |
| Sec. de Educación Continua | 11.015.609,00 | 6.880.870,71 | 62,46 |
| Vicerrectorado | 4.179.339,00 | 3.671.828,87 | 87,86 |
| Rectorado | 4.285.458,00 | 3.654.613,10 | 85,28 |

FUENTE: DIVISION DE PRESUPUESTOS

GRÁFICO Nº 13: EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDADES

(EN PORCENTAJE)

FUENTE: DIVISION DE PRESUPUESTOS

# 5.1.2 Seguimiento de Programas y/o Proyectos

- Análisis cualitativo/cuantitativo de los avances en los resultados

- Análisis de contribución directa e indirecta del Resultado al resultado de del PEI

- Identificación de principales problemas y desviaciones

- Identificación e implementación de medidas correctivas

# EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN

Se entiende por Programa de Inversión Pública al conjunto de Proyectos de inversión que reúnen las condiciones establecidas por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ordenados de acuerdo a las prioridades definidas por el Plan Estratégico Institucional PEI 2019-2025.

El programa de inversión independientemente a su fuente de inversión forma parte del Plan Operativo y Presupuesto institucional de la gestión.

El programa de inversión para la gestión 2021, registro 15 proyectos, en el transcurso del año se registraron nuevos proyectos llegando a un total de 35 proyectos, con diferentes fuentes de financiamiento, siendo el IDH la mayor fuente financiando 33 proyectos.

CUADRO Nº 6:  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE

INVERSION POR UNIDAD EJECUTORA

| UNIDAD | PROG | EJE | % |
| --- | --- | --- | --- |
| SEC DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 8.971.850,00 | 7.643.297,78 | 85,19 |
| VICERRECTORADO | 3.500.000,00 | 1.133.551,93 | 32,39 |
| SEC. ACADEMICA | 12.843.742,00 | 1.535.480,33 | 11,96 |
| FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS | 115.883,00 | 3.533,00 | 3,05 |
| FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS | 82.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA | 1.789.993,00 | 1.119.600,00 | 62,55 |
| FAC. DE HUMANIDADES | 4.799.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC. DE ODONTOLOGIA | 11.402.124,00 | 6.378.420,73 | 55,94 |
| FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD | 7.625.366,00 | 3.330.856,57 | 43,68 |
| FAC. DE MEDICINA | 1.983.187,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAC. DE CIENCIAS INT. DE GRAN CHACO | 7.034.568,00 | 3.500.203,21 | 49,76 |
| TOTAL INSTITUCIONAL | 60.148.482,00 | 24.644.943,55 | 40,97 |

El cuadro refleja las Unidades Ejecutoras (administrativas y académicas), que programaron proyectos de inversión en la gestión 2021; 8 facultades de 11 tienen programados proyectos de inversión.

GRAFICO N° 13

SITUACION DE INVERSION POR UNIDAD EJECUTORA

Los siguientes cuadros reflejan la eficacia y ejecución financiera lograda por el programa de inversión, detallado por proyecto y fuente de financiamiento:

GRÁFICO Nº 14: SITUACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN AL 31-12-2021

GRÁFICO Nº 15: EJECUCIÓN FINANCIERA

DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN AL 12-1-2021

CUADRO Nº  7: INFORME ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 2021 FUENTE 41-119 (IDH)

FUENTE: UNIDAD DE PROYECTOS

ELABORACION: PROPIA

CUADRO Nº  8: INFORME ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INVERSION 2021 FUENTE 42-220 (GOB TJA-GCH)

FUENTE: UNIDAD DE PROYECTOS

ELABORACION: PROPIA

# CONCLUSIONES

El entorno, marcado por la crisis derivada de la pandemia COVID-19, ha sido de una complejidad extraordinaria y muy exigente para el desarrollo de las actividades administrativas y sobre todo académicas, repercutiendo en la calidad de formación del estudiante y el cumplimiento de la ejecución del POA 2021.

Provocado el incumplimiento de actividades y metas planteadas en los Planes Operativos Anuales de las distintas unidades académicas y administrativas, generando una eficacia baja en promedio en la ejecución del POA para la gestión 2021, de acuerdo a datos oficiales de 49,7 % de la programación física global, una eficacia media del 58.5% con gasto corriente y eficacia baja del 41% en proyectos de inversión.

Una ejecución financiera del presupuesto global del 65,18 % del 100% programado, logrando un 59,12 % en gasto corriente del 100% programado y 41 % en inversión del 100% programado.

Entre las causas para una eficacia baja y ejecución financiera media podemos mencionar:

Los casi dos meses de suspensión de actividades académicas ha provocado el ajuste del calendario académico, teniendo que culminar en febrero del 2021. Las actividades académicas se retomaron de manera virtual a través de sus plataformas “Tariquia y Moodle, pese a que los docentes pasaron cursos de capacitación para el uso de las plataformas virtuales y en la semana previa al inicio de esta modalidad recibieron talleres de reforzamiento en otras herramientas de software de aula, se presentaron algunos problemas con algunos docentes. (manejo de las herramientas de aulas virtuales, equipo informático incompatible con plataformas virtuales entre otros).

Si bien las actividades administrativas se reanudaron a partir del 8 de julio, las mismas fueron desarrollándose de manera gradual y escalonada, accediendo a tres modalidades de trabajo, la presencial, teletrabajo y mixta; repercutiendo en el desarrollo de actividades, cumplimiento de metas y objetivos, incidiendo en los resultados del POA 2021.

Se puede observar que la ejecución financiera es superior a la física debido a que a pesar de que las actividades planificadas no fueron desarrolladas con normalidad, se ejecutó el recurso programado para el grupo 10000.

La situación de emergencia sanitaria no ha permitido un normal desarrollo del cronograma de actividades del programa de inversión, pese a la situación mencionada se realizaron esfuerzos para cumplir con las actividades, teniendo que postergarse algunas para la próxima gestión.

En este sentido se ve la necesidad de realizar un plan de contingencia en las áreas sustantivas de la universidad, sobre todo en el PEA (grado y posgrado) para hacer frente a la crisis provocada por la emergencia sanitaria, que al parecer perdurará en la gestión 2021 y se sentirán sus efectos en gestiones posteriores; para lo cual es necesario contar con una unidad de planificación académica. Dado que la Pandemia repercutirá en la educación superior a nivel mundial, nacional y regional, es necesario plantear políticas que coadyuven a enfrentar a los desafíos provocados por el COVID- 19, tal es el caso de la tasa de decrecimiento de matriculados entre otros.

Además, autoridades universitarias vieron la necesidad de gestionar internet domiciliario gratuito a estudiantes, establecer aulas informatizadas para estudiantes que no cuentan con equipos informáticos, garantizando las medidas de bioseguridad y dotar de equipos informáticos de última generación al plantel docente.